## PLAN LA TORTUGAC4
PROGRAMA DE TRABAJO DEL SERVICIO DE CAPACITACIÓN A EMPRESAS RURALES
Este programa de trabajo deberá ser llenado y firmado por el prestador de servicios para su contratación ante la Unidad Técnica Operativa Estatal o Nacional, derivado del taller de derechos y obligaciones de los usuarios podrá tener modificaciones una vez acordado con las partes que firman.
Nombre del Prestador de Servicios: |  |  | ORGANIZACIÓN DE ESPECAILISTAS AGROPECUARIOS S.C. | [9 empty] | No. de folio o contrato:
Correo electrónico: |  | despacho_odea@yahoo.com.mx |  |  |  | Teléfono/fax: | 777 3101160 | [5 empty] | Fecha: |  | 2010-03-01
Nombre del grupo u organización |  |  | BOVINOS DEL CORRAL AL PLATO SPR DE RL
Dirección | CARR CUAUTLA TETELA KM 13.5 |  |  |  | Estado | MORELOS |  | Municipio |  |  | OCUITUCO | [6 empty] | Localidad |  |  | BARRIO DE SAN NICOLAS
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS A REALIZAR | [6 empty] | SELECCIONES EL PERIODO DE EJECUCIÓN:EN SEMANAS ( x ) DIAS ( )
[6 empty] | Fecha de inicio | Avance | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
Integración del grupo a capacitar (perfiles y puestosn en la organización o empresa rural) | [5 empty] | 2010-05-03 | Programado | bar: 1
Real | bar: 1
Diagnóstico focalizado de la empresa u organización en correspondencia de la capacitación con la actividad (es) preponderante (s) | [5 empty] | 04/06/010 | Programado | bar: 3 to 4
Real | bar: 4 to 5
Objetivos de la capacitación y posibles alcances considerando el diagnóstico de la organización o empresa | [5 empty] | 2010-08-21 | Programado | bar: 7
Real | bar: 7 to 8
Programa de trabajo de cada uno de los eventos de capacitación (ficha, estructura básica de los programas de capacitación) | [5 empty] | 2010-08-28 | Programado | bar: 10
Real | bar: 11
Elaboración del plan de formación | [5 empty] | 2010-08-28 | Programado | bar: 10
Real | bar: 12
Realización de los eventos de capacitación programados | [5 empty] | 2010-10-17 | Programado | bar: 11
Real | bar: 12
realización de las actividades de acompañamiento en campo | [5 empty] | 2010-11-28 | Programado | bar: 12
Real | bar: 13
Elaboración del informe del servicio y presentación de resultados ante los socios. | [5 empty] | 2010-11-20 | Programado | bar: 13
Real | bar: 15
Programa de trabajo en común y compromisos futuros de los integrantes. | [5 empty] | 2010-11-20 | Programado | bar: 15
Real | bar: 16
NOTA: EL AVANCE REAL SERÁ REPORTADO POR EL EVALUADOR DEL SERVICIO
SANCHEZ IBARRA ALFREDO |  |  |  | ORGANIZACIÓN DE ESPECIALISTAS AGROPECUARIOS S.C.
Nombre y firma del representante de la organización |  |  |  | Nombre y firma del prestador de servicios |  |  |  | 7: Nombre y firma del supervisor

## PLAN DE TRAB AJO SERVICIO SOCIA
PROGRAMA DE TRABAJO SERVICIO SOCIAL
Nombre del Prestador de Servicio Social: | [10 empty] | Período de Servicio Social:
Correo electrónico: |  |  |  | Teléfono/fax: | [6 empty] | Fecha:
Carrera: | Semestre:
Nombre del Proyecto:
Dirección |  |  | Estado |  |  | Municipio | [9 empty] | Localidad
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS A REALIZAR |  |  |  |  | SELECCIONE EL PERIODO DE EJECUCIÓN:EN SEMANAS ( x ) DIAS ( )
|  |  |  | Fecha de inicio | Avance | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
Programado
Real
Programado
Real
Programado
Real
Programado
Real
Programado
Real
Programado
Real
Programado
Real
Programado
Real
Programado
Real
NOTA: EL AVANCE REAL SERÁ REPORTADO AL RESPONSABLE DEL SERVICIO SOCIAL
Nombre y firma del responsable del Programa |  | Nombre y firma del Prestante del Servicio |  |  |  | 7: Nombre y firma del responsable del Servicio Social