## Fmto 5 Seg Infraestr Física
- Formato 5 -
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
Dirección de Planeación y Evaluación
Seguimiento de Infraestructura Física Proyectos Apoyados en el marco de los Fondos para Incremento de la Matrícula en Educación Superior de las Universidades Públicas Estatales y con Apoyo Solidario y para la Ampliación de la Oferta Educativa de nivel Superior (Incluye Equipamiento e Infraestructura)
Información General | [6 empty] | Trimestre que se reporta
Entidad federativa: |  |  |  | Morelos |  |  | 1° | 2° | 3° | 4°
Nombre de la institución: |  |  |  | Universidad Autónoma del Estado de Morelos |  |  | 15 de abril | 15 de julio | 15 de octubre | 15 de enero |  | Fecha de elaboración del informe
[10 empty] | x |  | 2012-02-10
[13 empty] | Ubicación |  |  |  |  | Número de Alumnos Beneficiados | [5 empty] | No. Total de alumnos beneficiados Impact.1 | No. Total de escuelas beneficiados Impact.2 | Matricula esperada 2012 | Matricula esperada 2013 | Número de académicos beneficiados | Derrama económica | [10 empty] | Monto Asignado a OBRA por fuente de financiamiento (En en pesos) |  |  | Monto Total Ejercido en OBRA -Incluye Monto Federal y Estatal- (En pesos) | [9 empty] | Monto correspondiente a OBRA (En pesos) | [5 empty] | % de Avance Fínanciero de la Obra | Breve descripción general del avance de la obra | Monto destinado para Equipamiento de la Obra (En pesos) | Status actual de la obra | [9 empty] | Comentarios sobre algún imprevisto en la conclusión de la OBRA (gestión administrativa, jurídica, etc.)
Cve Obra Propuesta | Cve Edo | Cve IES | Id. Obra Principal | Id. Obra Específica | Nombre de la Obra | Obra Detallada | Año en que fue apoyado el proyecto que contempla la obra. | Fondo en que fue apoyado el proyecto que contempla la obra. | Responsable de obra y mantenimiento |  | Obra destinada a: 1) Nueva IES 2) Nuevo Campus 3)Nuevo Campus /Continuación 4) Extensiones, planteles o unidades foráneas de instituciones ya existentes 5)Ampliación 6)Fortalecimiento de Infraestructura Física | Tipo de Obra | Localización |  | Sede Obra |  |  | Pregrado |  |  | Posgrado | [7 empty] | Empleos Generados |  | Monto en Bienes y Servicios | Metros cuadrados |  |  | Capacidad Instalada en Espacios Educativos | % de Avance Físico Real de la Obra | Monto Asignado al PROYECTO por fuente de financiamiento (En pesos) | [5 empty] | Monto Ejercido en |  |  |  |  | Monto Ejercido en 2012 Trimestres |  |  |  |  | Monto Ejercido por fuente de financiamiento |  |  | Monto por Ejercer por fuente de financiamiento | [5 empty] | Indique el status correspondiente: (D) Detenida y/o Demorada (EL) Expediente de licitación (PL) Proceso de licitación (CT) Contratada (PN) Proceso normal (PC) Por concluir (CL) Concluida (Y) Ya inaugurada | Quién realiza ó realizó la OBRA |  |  | Fecha de Inicio |  | Fecha de terminación |  | Inauguración de la obra
[9 empty] | Nombre y cargo | Dirección, teléfono y correo electrónico |  | 1) Obra Nueva 2) Remodelación y/o adecuación 3) Mantenimiento 4) Conclusión de obra | Localidad | Municipio | Clave de la DES | Nombre de la DES | Nombre del Campus | Mujeres | Hombres | Total | Mujeres | Hombres | Total | [5 empty] | Número | Monto |  | Programados | Construidos | Por construir |  |  | Federal | Estatal | Total | Federal | Estatal | Total | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 1o. 15 de abril | 2o. 15 de julio | 3o. 15 de octubre | 4o. 15 de enero de 2013 | Total Ejercido en 2012 | Federal | Estatal | Total | Federal | Estatal | Total |  |  |  |  | Institución | INIFED | Otro | Programada | Real (Primera piedra) | Programada | Real | Fecha de inauguración | Nombre del Funcionario que inaugura
44 | 17 | 18 | 1 |  | Extensión Sede Regional Jonacatepec | 3 Aulas Aula de capacitación 1 Cafetería 1 Área administrativa 1 Obra exterior 1 Sala de estudio 1 Área común 1 Sanitario 1 Estacionamiento 2 Obras Exteriores 1 Área de intendencia 1 Otras obras | 2008 | FAOES | Arq. Arturo Muñoz Romero, Encargado de despacho de la Direccion General de Desarrollo de Infraestructura de la UAEM | Av. Universidad No. 1001 Col. Chamilpa C.P. 62209 Tel: 3-29-70-13 arturomr@uaem.mx | 4 | 1 | Jonacatepec | Jonacatepec | 2003-06 2003-01 2003-05 | Ciencias Agropecuarias, Salud, Educación y Humanidades | IPRO, Sede Regional Universitaria del Valle | 104 | 39 | 143 | 0 | 0 | 0 | 143 | 3 | 208 | 273 | 35 | 177 | 3223412.5 | 5986337.5 | 9984.9 | 9984.9 | 0 |  | 100% | 15000000 | 15000000 | 30000000 | 4604875 | 4604875 | 9209750 | 0 | 0 | 0 | 2903297.87 | 5693725.78 | 0 | 390294.93 | 34050.08 | 188381.35 | 612726.36 | 4604875.005 | 4604875.005 | 9209750.01 | -0.005 | -0.005 | -0.01 | 100% | Obra concluida al 100% | 1155680.06 | CL-PC-PN | X |  |  | 06/09/2010 30/09/2010 11/10/2010 29/11/2010 28/02/2011 | 06/09/2010 30/09/2010 11/10/2010 29/11/2010 28/02/2011 | 02/10/2010 31/12/2010 09/11/2010 12/01/2011 28/05/2011 | 02/10/2010 31/12/2010 09/11/2010 12/01/2011 28/05/2011 | 25/08/.2011 | Dr. Fernando de Jesús Bilbao Marcos
45 | 17 | 18 | 1 | 1 | Estudio de Mecánica de suelos para la construcción de la Sede Región Universitaria del Valle Jonacatepec | sondeo mixto a 15m.de profundidad,excavacion de 6 pozos a cielo abierto a 3 m. de profundidad,pruebas de laboratorio,informe tecnico. | 2008 | FAOES | Arq. Arturo Muñoz Romero, Encargado de despacho de la Direccion General de Desarrollo de Infraestructura de la UAEM | Av. Universidad No. 1001 Col. Chamilpa C.P. 62209 Tel: 3-29-70-13 arturomr@uaem.mx | 4 | 1 | Jonacatepec | Jonacatepec | 2003-06 2003-01 2003-05 | Ciencias Agropecuarias, Salud, Educación y Humanidades | IPRO, Sede Regional Universitaria del Valle | 104 | 39 | 143 | 0 | 0 | 0 | 143 | 3 | 208 | 273 | 35 | 3 | 22330 | 41470 | 1000 | 1000 | 0 |  | 100% | 15000000 | 15000000 | 30000000 | 31900 | 31900 | 63800 | 0 | 0 | 0 | 63800 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31900 | 31900 | 63800 | 0 | 0 | 0 | 100% | Obra concluida al 100% | 1155680.06 | Y | X |  |  | 2010-09-06 | 2010-09-06 | 2010-10-02 | 2010-10-02 | agosto. 2011 | Dr. Fernando de Jesús Bilbao Marcos | Se consideró una hectárea de area que representa el total de predio
46 | 17 | 18 | 1 | 2 | Construcción de la Sede Regional Universitaria Valle Jonacatepec, en su primera etapa | 7 Aula 1 laboratorio 2 aulas de computo 1 csfeteria 1 Sanitario 1 tutorias | 2008 | FAOES | Arq. Arturo Muñoz Romero, Encargado de despacho de la Direccion General de Desarrollo de Infraestructura de la UAEM | Av. Universidad No. 1001 Col. Chamilpa C.P. 62209 Tel: 3-29-70-13 arturomr@uaem.mx | 4 | 1 | Jonacatepec | Jonacatepec | 2003-06 2003-01 2003-05 | Ciencias Agropecuarias, Salud, Educación y Humanidades | IPRO, Sede Regional Universitaria del Valle | 104 | 39 | 143 | 0 | 0 | 0 | 143 | 3 | 208 | 273 | 35 | 48 | 1213424.7755 | 2253503.1545 | 3705.90 | 3705.90 | 0 |  | 100% | 15000000 | 15000000 | 30000000 | 1733463.965 | 1733463.965 | 3466927.93 | 0 | 0 | 0 | 1884046.32 | 1548831.53 | 0 |  | 34050.08 | 0 | 34050.08 | 1733463.965 | 1733463.965 | 3466927.93 | 0 | 0 | 0 | 100% | Obra concluida al 100% | 1155680.06 | PC | X |  |  | 2010-09-30 | 2010-09-30 | 2010-12-31 | 2010-12-31 | 25/08/.2011 | Dr. Fernando de Jesús Bilbao Marcos
47 |  | 18 | 1 | 3 | Construcción de la Sede Regional Universitaria Valle Jonacatepec, en su segunda etapa | 1 estacionamiento 1 area comun 1 cancha de usos multiples 1 plaza civica | 2008 | FAOES | Arq. Arturo Muñoz Romero, Encargado de despacho de la Direccion General de Desarrollo de Infraestructura de la UAEM | Av. Universidad No. 1001 Col. Chamilpa C.P. 62209 Tel: 3-29-70-13 arturomr@uaem.mx | 4 | 1 | Jonacatepec | Jonacatepec | 2003-06 2003-01 2003-05 | Ciencias Agropecuarias, Salud, Educación y Humanidades | IPRO, Sede Regional Universitaria del Valle | 104 | 39 | 143 | 0 | 0 | 0 | 143 | 3 | 208 | 273 | 35 | 25 | 201355.8505 | 373946.5795 | 4341 | 4341 | 0 |  | 100% | 15000000 | 15000000 | 30000000 | 287651.215 | 287651.215 | 575302.43 | 0 | 0 | 0 | 486784.51 | 88517.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287651.215 | 287651.215 | 575302.43 | 0 | 0 | 0 | 100% | Obra concluida al 100% | 1155680.06 | PC | X |  |  | 2010-10-11 | 2010-10-11 | 2010-11-09 | 2010-11-09 | agosto. 2011 | Dr. Fernando de Jesús Bilbao Marcos
48 | 17 | 18 | 1 | 4 | Construcción de la Sede Regional Universitaria Valle Jonacatepec, consistente en barda colindancia | 1 Cerca perimetral*+ | 2008 | FAOES | Arq. Arturo Muñoz Romero, Encargado de despacho de la Direccion General de Desarrollo de Infraestructura de la UAEM | Av. Universidad No. 1001 Col. Chamilpa C.P. 62209 Tel: 3-29-70-13 arturomr@uaem.mx | 4 | 1 | Jonacatepec | Jonacatepec | 2003-06 2003-01 2003-05 | Ciencias Agropecuarias, Salud, Educación y Humanidades | IPRO, Sede Regional Universitaria del Valle | 104 | 39 | 143 | 0 | 0 | 0 | 143 | 3 | 208 | 273 | 35 | 42 | 516088.0235 | 958449.1865 | 938 | 938 | 0 |  | 100% | 15000000 | 15000000 | 30000000 | 737268.605 | 737268.605 | 1474537.21 | 0 | 0 | 0 | 468667.04 | 784703.46 | 0 | 221166.71 | 0 | 0 | 221166.71 | 737268.605 | 737268.605 | 1474537.21 | 0 | 0 | 0 | 100% | Obra concluida al 100% | 1155680.06 | PN | X |  |  | 2010-11-29 | 2010-11-29 | 2011-01-12 | 2011-01-12 | agosto. 2011 | Dr. Fernando de Jesús Bilbao Marcos
48 | 17 | 18 | 1 | 5 | Construcción de la Sede Regional Universitaria Valle Jonacatepec, consistente en obras complementarias. (Edificio "M", caseta de vigilancia, plaza civica, estacionamiento, cancha de usos multiples, cisterna de red, cisterna de concreto, tanque elevado, red sanitaria, trampa de grasas, drenaje segregados, aguas pluviales, instalación electrica, voz y datos, limpieza general de obra.) | cisterna de red, cisterna de concreto, tanque elevado, red sanitaria, trampa de grasas, drenaje segregados, aguas pluviales, instalación electrica, voz y datos, limpieza general de obra.)* | 2008 | FAOES | Arq. Arturo Muñoz Romero, Encargado de despacho de la Direccion General de Desarrollo de Infraestructura de la UAEM | Av. Universidad No. 1001 Col. Chamilpa C.P. 62209 Tel: 3-29-70-13 arturomr@uaem.mx | 4 | 1 | Jonacatepec | Jonacatepec | 2003-06 2003-01 2003-05 | Ciencias Agropecuarias, Salud, Educación y Humanidades | IPRO, Sede Regional Universitaria del Valle | 104 | 39 | 143 | 0 | 0 | 0 | 143 | 3 | 208 | 273 | 35 | 50 | 1204280.378 | 2236520.702 | N/A | N/A | #VALUE! |  | #VALUE! | 15000000 | 15000000 | 30000000 | 1720400.54 | 1720400.54 | 3440801.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3271672.87 |  | 169128.22 | 0 | 0 | 169128.22 | 1720400.545 | 1720400.545 | 3440801.09 | -0.005 | -0.005 | -0.01 | 100% | Obra concluida al 100% | 1155680.06 | PN | X |  |  | 2011-02-28 | 2011-02-28 | 2011-05-28 | 2011-05-28 | 25/08/.2011 | Dr. Fernando de Jesús Bilbao Marcos
[5 empty] | Realización de los trabajos complementarios en la Sede Regional Universitaria del Valle Jonacatepec, consistentes en estructura, caseta, herrerias, canal pluvial , jardín e instalación eléctrica. (complemento con Fondo FAO 2009). | Construccion de acceso a base de 2 apoyos que cargan una estructura metalica rebestida en durock y letras con la leyenda de la sede |  |  | Arq. Arturo Muñoz Romero, Encargado de despacho de la Direccion General de Desarrollo de Infraestructura de la UAEM | Av. Universidad No. 1001 Col. Chamilpa C.P. 62209 Tel: 3-29-70-13 arturomr@uaem.mx | 5 | 1 | jonacatepec | jonacatepec |  |  | Sede Regional Universitaria del Valle Jonacatepec | 104 | 39 | 143 | 0 | 0 | 0 | 143 | 3 | 208 | 273 | 35 | 9 | 65933.4725 | 122447.8775 | 80 | 80 | 0 |  | 100% |  |  |  | 94190.675 | 94190.675 | 188381.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188381.35 | 188381.35 | 94190.675 | 94190.675 | 188381.35 | 0 | 0 | 0 | 100% | Obra concluida al 100% |  | PL | x |  |  | 06/08/.2012 | 06/08/.2012 | 29/08/.2012 | 29/08/.2012 | agosto. 2011 | Dr. Fernando de Jesús Bilbao Marcos
49 | 17 | 18 | 2 | 1 | Construcción de la SEDE Regional del Lago, en su Primera Etapa. | 4 Aulas 2 Laboratorios 15 Cubículos para profesores 1 Auditorío | 2008 | FAOES | Arq. Arturo Muñoz Romero, Encargado de despacho de la Direccion General de Desarrollo de Infraestructura de la UAEM | Av. Universidad No. 1001 Col. Chamilpa C.P. 62209 Tel: 3-29-70-13 arturomr@uaem.mx | 4 | 1 | Jicarero | Jojutla | 2003-03 | Ciencias Naturales | IPRES, Sede Regional Universitaria del Lago | 46 | 30 | 76 | 0 | 0 | 0 | 76 | 1 | 121 | 166 | 30 | 54.2987 | 3518558.421 | 6534465.639 | 1107.38 | 1107.38 | 0 |  | 100% | 15000000 | 15000000 | 30000000 | 5745521.76 | 5745521.76 | 11491043.52 | 0 | 0 | 0 | 8419146.8 | 1633877.26 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5026512.03 | 5026512.03 | 10053024.06 | 719009.73 | 719009.73 | 1438019.46 | 87.49% | Obra concluida al 100% | 1226396.84 | Y | X |  |  | 2010-03-15 | 2010-03-01 | 2011-01-20 | 2011-08-30 | 2011-08-31 | Dr. Fernando de Jesús Bilbao Marcos | La Contratista se limitó a terminar la obra contratada
51 | 17 | 18 | 3 | 1 | Habilitación 1961 m2 P/Fac. Ciencias | Incluye subestación y Planta de Emergencia; Inst. Hidráulica, de red de voz y datos; Acondicionamiento oficinas, Salones y Lab. Albañilería, Cancelería, Pintura y Carpintería. -3 Aulas - 1 Laboratorio - 1 Área administrativa | 2008 | FAOES | Arq. Arturo Muñoz Romero, Encargado de despacho de la Direccion General de Desarrollo de Infraestructura de la UAEM | Av. Universidad No. 1001 Col. Chamilpa C.P. 62209 Tel: 3-29-70-13 arturomr@uaem.mx | 5 | 2 | Cuernavaca | Cuernavaca | 2003-04 | Ciencias Exactas e Ingeniería | Norte | 119 | 172 | 291 | 32 | 47 | 79 | 370 | 1 | 387 | 382 | 37 | 48 | 1164794.2775 | 2163189.3725 | 1961 | 1961 | 0 |  | 1 | 15000000 | 15000000 | 30000000 | 1923859.795 | 1923859.795 | 3847719.59 | 48657.24 | 3279326.41 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1663991.825 | 1663991.825 | 3327983.65 | 259867.97 | 259867.97 | 519735.94 | 86.49% | Obra concluida al 100% | 0 | Y | X |  |  | 2008-01-07 | 2008-01-07 | 2008-05-31 | 2008-06-25 | 2008-07-05 | Dr. Fernando de Jesús Bilbao Marcos
88 | 17 | 18 | 1 |  | Continuación de la construcción de la Sede Regional del Lago Jicarero | 2 Aulas 2 Laboratorios 1 Área de servicios 2 Centros de cómputo 1 Biblioteca | 2009 | FAOES | Arq. Arturo Muñoz Romero, Encargado de despacho de la Direccion General de Desarrollo de Infraestructura de la UAEM | Av. Universidad No. 1001 Col. Chamilpa C.P. 62209 Tel: 3-29-70-13 arturomr@uaem.mx | 4 | 1 | Jicarero | Jojutla | 2003-03 | Ciencias Naturales | IPRES, Sede Regional Universitaria del Lago | 46 | 30 | 76 | 0 | 0 | 0 | 76 | 1 | 121 | 166 | 30 | 48 | 2251723.502 | 4181772.218 | 562 | 562 | 0 |  | 100% | 15000000 | 15000000 | 30000000 | 4249000 | 4249000 | 8498000 | 0 | 0 | 0 | 238959.2 | 5159798.31 | 0 | 507305.28 | 0 | 527432.93 | 1034738.21 | 3216747.86 | 3216747.86 | 6433495.72 | 1032252.14 | 1032252.14 | 2064504.28 | 75.71% | Obra concluida al 100% | 2502000 | Y | X |  |  | 2010-03-15 | 2010-03-01 | 2011-01-20 | 21-feb.-2011 | 2011-08-31 | Dr. Fernando de Jesús Bilbao Marcos | Por seguridad en la obra se quedaron en su momento pendientes algunos trabajos de aire acondicionado de 1a Etapa y jardinería de 2a etapa para evitar robos
88 | 17 | 18 | 1 | 1 | Construcción de un aula de 60 m2 | 1 Aula | 2009 | FAOES | Arq. Arturo Muñoz Romero, Encargado de despacho de la Direccion General de Desarrollo de Infraestructura de la UAEM | Av. Universidad No. 1001 Col. Chamilpa C.P. 62209 Tel: 3-29-70-13 arturomr@uaem.mx | 4 | 1 | Jicarero | Jojutla | 2003-03 | Ciencias Naturales | IPRES, Sede Regional Universitaria del Lago | 46 | 30 | 76 | 0 | 0 | 0 | 76 | 1 | 121 | 166 | 30 | 5 | 231000 | 429000 | 60 | 60 | 0 |  | 100% | 15000000 | 15000000 | 30000000 | 330000 | 330000 | 660000 | 0 | 0 | 0 | 238959.2 | 421040.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330000 | 330000 | 660000 | 0 | 0 | 0 | 100% | Obra concluida al 100% |  | Y | X |  |  | 2010-06-28 | 2010-03-01 | 2011-08-31 | 2011-08-31 | 2011-08-31 | Dr. Fernando de Jesús Bilbao Marcos
88 | 17 | 18 | 1 | 2 | Construcción de un laboratorio de 60 m2 | 1 Laboratorio | 2009 | FAOES | Arq. Arturo Muñoz Romero, Encargado de despacho de la Direccion General de Desarrollo de Infraestructura de la UAEM | Av. Universidad No. 1001 Col. Chamilpa C.P. 62209 Tel: 3-29-70-13 arturomr@uaem.mx | 4 | 1 | Jicarero | Jojutla | 2003-03 | Ciencias Naturales | IPRES, Sede Regional Universitaria del Lago | 46 | 30 | 76 | 0 | 0 | 0 | 76 | 1 | 121 | 166 | 30 | 6 | 273000 | 507000 | 60 | 60 | 0 |  | 100% | 15000000 | 15000000 | 30000000 | 390000 | 390000 | 780000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 780000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390000 | 390000 | 780000 | 0 | 0 | 0 | 100% | Obra concluida al 100% |  | Y | X |  |  | 2010-06-28 | 2010-03-01 | 2011-08-31 | 2011-08-31 | 2011-08-31 | Dr. Fernando de Jesús Bilbao Marcos
88 | 17 | 18 | 1 | 3 | Construcción de áreas de servivios de 52m2 | 1 Área de servicios | 2009 | FAOES | Arq. Arturo Muñoz Romero, Encargado de despacho de la Direccion General de Desarrollo de Infraestructura de la UAEM | Av. Universidad No. 1001 Col. Chamilpa C.P. 62209 Tel: 3-29-70-13 arturomr@uaem.mx | 4 | 1 | Jicarero | Jojutla | 2003-03 | Ciencias Naturales | IPRES, Sede Regional Universitaria del Lago | 46 | 30 | 76 | 0 | 0 | 0 | 76 | 1 | 121 | 166 | 30 | 5 | 236600 | 439400 | 52 | 52 | 0 |  | 100% | 15000000 | 15000000 | 30000000 | 338000 | 338000 | 676000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 676000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338000 | 338000 | 676000 | 0 | 0 | 0 | 100% | Obra concluida al 100% |  | Y | X |  |  | 2010-06-28 | 2010-03-01 | 2011-08-31 | 2011-08-31 | 2011-08-31 | Dr. Fernando de Jesús Bilbao Marcos
88 | 17 | 18 | 1 | 4 | Construcción de un centro de cómputo de 60m2 | 1 Centro de cómputo | 2009 | FAOES | Arq. Arturo Muñoz Romero, Encargado de despacho de la Direccion General de Desarrollo de Infraestructura de la UAEM | Av. Universidad No. 1001 Col. Chamilpa C.P. 62209 Tel: 3-29-70-13 arturomr@uaem.mx | 4 | 1 | Jicarero | Jojutla | 2003-03 | Ciencias Naturales | IPRES, Sede Regional Universitaria del Lago | 46 | 30 | 76 | 0 | 0 | 0 | 76 | 1 | 121 | 166 | 30 | 6 | 273000 | 507000 | 60 | 60 | 0 |  | 100% | 15000000 | 15000000 | 30000000 | 390000 | 390000 | 780000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 780000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390000 | 390000 | 780000 | 0 | 0 | 0 | 100% | Obra concluida al 100% |  | Y | X |  |  | 2010-06-28 | 2010-03-01 | 2011-08-31 | 2011-08-31 | 2011-08-31 | Dr. Fernando de Jesús Bilbao Marcos
88 | 17 | 18 | 1 | 5 | Construcción de un edificio de 60m2 para biblioteca | 1 Biblioteca | 2009 | FAOES | Arq. Arturo Muñoz Romero, Encargado de despacho de la Direccion General de Desarrollo de Infraestructura de la UAEM | Av. Universidad No. 1001 Col. Chamilpa C.P. 62209 Tel: 3-29-70-13 arturomr@uaem.mx | 4 | 1 | Jicarero | Jojutla | 2003-03 | Ciencias Naturales | IPRES, Sede Regional Universitaria del Lago | 46 | 30 | 76 | 0 | 0 | 0 | 76 | 1 | 121 | 166 | 30 | 5 | 231000 | 429000 | 60 | 60 | 0 |  | 100% | 15000000 | 15000000 | 30000000 | 330000 | 330000 | 660000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330000 | 330000 | 660000 | 0 | 0 | 0 | 100% | Obra concluida al 100% |  | Y | X |  |  | 2010-06-28 | 2010-03-01 | 2011-08-31 | 2011-08-31 | 2011-08-31 | Dr. Fernando de Jesús Bilbao Marcos
88 | 17 | 18 | 1 | 6 | Construcción de dos aula de 60 m2. | 1 Aula | 2009 | FAOES | Arq. Arturo Muñoz Romero, Encargado de despacho de la Direccion General de Desarrollo de Infraestructura de la UAEM | Av. Universidad No. 1001 Col. Chamilpa C.P. 62209 Tel: 3-29-70-13 arturomr@uaem.mx | 4 | 1 | Jicarero | Jojutla | 2003-03 | Ciencias Naturales | IPRES, Sede Regional Universitaria del Lago | 46 | 30 | 76 | 0 | 0 | 0 | 76 | 1 | 121 | 166 | 30 | 10 | 462000 | 858000 | 60 | 60 | 0 |  | 100% | 15000000 | 15000000 | 30000000 | 660000 | 660000 | 1320000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1320000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660000 | 660000 | 1320000 | 0 | 0 | 0 | 100% | Obra concluida al 100% |  | Y | X |  |  | 2010-06-28 | 2010-03-01 | 2011-08-31 | 2011-08-31 | 2011-08-31 | Dr. Fernando de Jesús Bilbao Marcos
88 | 17 | 18 | 1 | 7 | Construcción de un laboratorio de 90 m2. | 1 Laboratorio | 2009 | FAOES | Arq. Arturo Muñoz Romero, Encargado de despacho de la Direccion General de Desarrollo de Infraestructura de la UAEM | Av. Universidad No. 1001 Col. Chamilpa C.P. 62209 Tel: 3-29-70-13 arturomr@uaem.mx | 4 | 1 | Jicarero | Jojutla | 2003-03 | Ciencias Naturales | IPRES, Sede Regional Universitaria del Lago | 46 | 30 | 76 | 0 | 0 | 0 | 76 | 1 | 121 | 166 | 30 | 7 | 360521.9765 | 669540.8135 | 90 | 90 | 0 |  | 100% | 15000000 | 15000000 | 30000000 | 585000 | 585000 | 1170000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 522757.51 | 0 | 507305.28 | 0 | 0 | 507305.28 | 515031.395 | 515031.395 | 1030062.79 | 69968.605 | 69968.605 | 139937.21 | 88.04% | Obra concluida al 100% |  | Y | X |  |  | 2010-06-28 | 2010-03-01 | 2011-08-31 | 2011-08-31 | 2011-08-31 | Dr. Fernando de Jesús Bilbao Marcos
88 | 17 | 18 | 1 | 8 | Construcción de 60 m2. de infraestructura para el centro de cómputo. | 1 Centro de cómputo | 2009 | FAOES | Arq. Arturo Muñoz Romero, Encargado de despacho de la Direccion General de Desarrollo de Infraestructura de la UAEM | Av. Universidad No. 1001 Col. Chamilpa C.P. 62209 Tel: 3-29-70-13 arturomr@uaem.mx | 4 | 1 | Jicarero | Jojutla | 2003-03 | Ciencias Naturales | IPRES, Sede Regional Universitaria del Lago | 46 | 30 | 76 | 0 | 0 | 0 | 76 | 1 | 121 | 166 | 30 | 4 | 184601.5255 | 342831.4045 | 60 | 60 | 0 |  | 100% | 15000000 | 15000000 | 30000000 | 390000 | 390000 | 780000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 527432.93 | 527432.93 | 263716.465 | 263716.465 | 527432.93 | 126283.535 | 126283.535 | 252567.07 | 67.62% | Obra concluida al 100% |  | Y | X |  |  | 2010-06-28 | 2010-03-01 | 2011-08-31 | 2011-08-31 | 2011-08-31 | Dr. Fernando de Jesús Bilbao Marcos
88 | 17 | 18 | 1 | 9 | Construcción de una biblioteca de 60 m2. | 1 Biblioteca | 2009 | FAOES | Arq. Arturo Muñoz Romero, Encargado de despacho de la Direccion General de Desarrollo de Infraestructura de la UAEM | Av. Universidad No. 1001 Col. Chamilpa C.P. 62209 Tel: 3-29-70-13 arturomr@uaem.mx | 4 | 1 | Jicarero | Jojutla | 2003-03 | Ciencias Naturales | IPRES, Sede Regional Universitaria del Lago | 46 | 30 | 76 | 0 | 0 | 0 | 76 | 1 | 121 | 166 | 30 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0 |  | 100% | 15000000 | 15000000 | 30000000 | 836000 | 836000 | 1672000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 836000 | 836000 | 1672000 | 0% | Obra concluida al 100% |  | Y | X |  |  | 2010-06-28 | 2010-03-01 | 2011-08-31 | 2011-08-31 | 2011-08-31 | Dr. Fernando de Jesús Bilbao Marcos
88 | 17 | 18 | 2 |  | Extender programas y proyectos de investigación científica y humanística a través de los campus y las sedes regionales universitarias. | 1 Laboratorio 2 Aulas 1 Centro de cómputo | 2009 | FAOES | Arq. Arturo Muñoz Romero, Encargado de despacho de la Direccion General de Desarrollo de Infraestructura de la UAEM | Av. Universidad No. 1001 Col. Chamilpa C.P. 62209 Tel: 3-29-70-13 arturomr@uaem.mx | 4 | 1 | Jonacatepec | Jonacatepec | 2003-06 2003-01 2003-05 | Ciencias Agropecuarias, Salud, Educación y Humanidades | IPRO, Sede Regional Universitaria del Valle | 104 | 39 | 143 | 0 | 0 | 0 | 143 | 3 | 208 | 273 | 35 | 25 | 1117200 | 2074800 | 264 | 264 | 0 |  | 100% | 15000000 | 15000000 | 30000000 | 1596000 | 1596000 | 3192000 | 0 | 0 | 0 | 2480581.45 | 711418.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1596000 | 1596000 | 3192000 | 0 | 0 | 0 | 100% | Obra concluida al 100% |  | Y | X |  |  | 2010-06-28 | 2010-03-01 | 2011-08-31 | 2011-08-31 | 2011-08-31 | Dr. Fernando de Jesús Bilbao Marcos
88 | 17 | 18 | 2 | 1 | Construcción de un laboratorio de 84 m2. | 1 Laboratorio | 2009 | FAOES | Arq. Arturo Muñoz Romero, Encargado de despacho de la Direccion General de Desarrollo de Infraestructura de la UAEM | Av. Universidad No. 1001 Col. Chamilpa C.P. 62209 Tel: 3-29-70-13 arturomr@uaem.mx | 4 | 1 | Jonacatepec | Jonacatepec | 2003-06 2003-01 2003-05 | Ciencias Agropecuarias, Salud, Educación y Humanidades | IPRO, Sede Regional Universitaria del Valle | 104 | 39 | 143 | 0 | 0 | 0 | 143 | 3 | 208 | 273 | 35 | 12 | 382200 | 709800 | 84 | 84 | 0 |  | 100% | 15000000 | 15000000 | 30000000 | 546000 | 546000 | 1092000 | 0 | 0 | 0 | 1020253 | 71747 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 546000 | 546000 | 1092000 | 0 | 0 | 0 | 100% | Obra concluida al 100% |  | Y | X |  |  | 2010-06-28 | 2010-03-01 | 2011-08-31 | 2011-08-31 | 2011-08-31 | Dr. Fernando de Jesús Bilbao Marcos
88 | 17 | 18 | 2 | 2 | Construcción de dos aulas de 60 m2. | 2 Aulas | 2009 | FAOES | Arq. Arturo Muñoz Romero, Encargado de despacho de la Direccion General de Desarrollo de Infraestructura de la UAEM | Av. Universidad No. 1001 Col. Chamilpa C.P. 62209 Tel: 3-29-70-13 arturomr@uaem.mx | 4 | 1 | Jonacatepec | Jonacatepec | 2003-06 2003-01 2003-05 | Ciencias Agropecuarias, Salud, Educación y Humanidades | IPRO, Sede Regional Universitaria del Valle | 104 | 39 | 143 | 0 | 0 | 0 | 143 | 3 | 208 | 273 | 35 | 8 | 462000 | 858000 | 120 | 120 | 0 |  | 100% | 15000000 | 15000000 | 30000000 | 660000 | 660000 | 1320000 |  |  |  | 694601.44 | 625398.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660000 | 660000 | 1320000 | 0 | 0 | 0 | 100% | Obra concluida al 100% |  | Y | X |  |  | 2010-06-28 | 2010-03-01 | 2011-08-31 | 2011-08-31 | 2011-08-31 | Dr. Fernando de Jesús Bilbao Marcos
88 | 17 | 18 | 2 | 3 | Construcción de un centro de cómputo de 60m2. | 1 Centro de cómputo | 2009 | FAOES | Arq. Arturo Muñoz Romero, Encargado de despacho de la Direccion General de Desarrollo de Infraestructura de la UAEM | Av. Universidad No. 1001 Col. Chamilpa C.P. 62209 Tel: 3-29-70-13 arturomr@uaem.mx | 4 | 1 | Jonacatepec | Jonacatepec | 2003-06 2003-01 2003-05 | Ciencias Agropecuarias, Salud, Educación y Humanidades | IPRO, Sede Regional Universitaria del Valle | 104 | 39 | 143 | 0 | 0 | 0 | 143 | 3 | 208 | 273 | 35 | 5 | 273000 | 507000 | 60 | 60 | 0 |  | 100% | 15000000 | 15000000 | 30000000 | 390000 | 390000 | 780000 |  |  |  | 765727.01 | 14272.99 |  |  |  |  | 0 | 390000 | 390000 | 780000 | 0 | 0 | 0 | 100% | Obra concluida al 100% |  | Y | X |  |  | 2010-06-28 | 2010-03-01 | 2011-08-31 | 2011-08-31 | 2011-08-31 | Dr. Fernando de Jesús Bilbao Marcos
90 | 17 | 18 | 3 |  | Continuación de la construcción de la Sede Regional Valle de Jonacatepec | Construccion de biblioteca, 2 Aulas de Computo, Laboratorio , y 5 Aulas | 2009 | FAOES | Arq. Arturo Muñoz Romero, Encargado de despacho de la Direccion General de Desarrollo de Infraestructura de la UAEM | Av. Universidad No. 1001 Col. Chamilpa C.P. 62209 Tel: 3-29-70-13 arturomr@uaem.mx | 4 | 1 | Jonacatepec | Jonacatepec | 2003-06 2003-01 2003-05 | Ciencias Agropecuarias, Salud, Educación y Humanidades | IPRO, Sede Regional Universitaria del Valle | 104 | 39 | 143 | 0 | 0 | 0 | 143 | 3 | 208 | 273 | 35 | 30 | 1387817.3155 | 2577375.0145 | 603 | 603 | 0 |  | 100% | 15000000 | 15000000 | 30000000 | 2139000 | 2139000 | 4278000 | 0 | 0 | 0 | 1229897.66 | 1986366.81 | 0 | 357498.91 | 153087.72 | 238341.23 | 748927.86 | 1982596.165 | 1982596.165 | 3965192.33 | 156403.835 | 156403.835 | 312807.67 | 92.69% | Obra concluida al 100% | 1530000 | Y | X |  |  | 30/09/2010 11/10/2010 | 30/09/2010 11/10/2010 | 31/12/2010 09/11/2010 | 31/12/2010 09/11/2010 | 25/08/.2011 | Dr. Fernando de Jesús Bilbao Marcos
91 | 17 | 18 | 3 | 1 | Construir dos salones de 60m2. para la operación del PE. | construccion de terracerias y plataformas para la cimentacion de la salones edif J y F | 2009 | FAOES | Arq. Arturo Muñoz Romero, Encargado de despacho de la Direccion General de Desarrollo de Infraestructura de la UAEM | Av. Universidad No. 1001 Col. Chamilpa C.P. 62209 Tel: 3-29-70-13 arturomr@uaem.mx | 4 | 1 | Jonacatepec | Jonacatepec | 2003-06 2003-01 2003-05 | Ciencias Agropecuarias, Salud, Educación y Humanidades | IPRO, Sede Regional Universitaria del Valle | 104 | 39 | 143 | 0 | 0 | 0 | 143 | 3 | 208 | 273 | 35 | 14 | 462000 | 858000 | 170.06 | 170.06 | 0 |  | 100% | 15000000 | 15000000 | 30000000 | 660000 | 660000 | 1320000 |  |  |  | 694601.44 | 625398.56 |  |  |  |  | 0 | 660000 | 660000 | 1320000 | 0 | 0 | 0 | 100% | Obra concluida al 100% |  | Y | X |  |  | 30/09/2010 11/10/2010 | 30/09/2010 11/10/2010 | 31/12/2010 09/11/2010 | 31/12/2010 09/11/2010 | 25/08/.2011 | Dr. Fernando de Jesús Bilbao Marcos
92 | 17 | 18 | 3 | 2 | Construcción de un centro de cómputo de 80 m2. | construccion de terracerias y plataformas para la cimentacion del centro de computo edif.F | 2009 | FAOES | Arq. Arturo Muñoz Romero, Encargado de despacho de la Direccion General de Desarrollo de Infraestructura de la UAEM | Av. Universidad No. 1001 Col. Chamilpa C.P. 62209 Tel: 3-29-70-13 arturomr@uaem.mx | 4 | 1 | Jonacatepec | Jonacatepec | 2003-06 2003-01 2003-05 | Ciencias Agropecuarias, Salud, Educación y Humanidades | IPRO, Sede Regional Universitaria del Valle | 104 | 39 | 143 | 0 | 0 | 0 | 143 | 3 | 208 | 273 | 35 | 10 | 573300 | 1064700 | 80 | 80 | 0 |  | 100% | 15000000 | 15000000 | 30000000 | 819000 | 819000 | 1638000 |  |  |  | 294375.95 | 1343624.05 |  |  |  |  | 0 | 819000 | 819000 | 1638000 | 0 | 0 | 0 | 100% | Obra concluida al 100% |  | Y | X |  |  | 30/09/2010 11/10/2010 | 30/09/2010 11/10/2010 | 31/12/2010 09/11/2010 | 31/12/2010 09/11/2010 | 25/08/.2011 | Dr. Fernando de Jesús Bilbao Marcos
[5 empty] | Construccion en m2 de espacio fisico p/biblioteca | Construccion de terracerias y plataformas para la cimentacion de la biblioteca edif B | 2009 | FAOES | Arq. Arturo Muñoz Romero, Encargado de despacho de la Direccion General de Desarrollo de Infraestructura de la UAEM | Av. Universidad No. 1001 Col. Chamilpa C.P. 62209 Tel: 3-29-70-13 arturomr@uaem.mx | 4 | 1 | Jonacatepec | Jonacatepec | 2003-06 2003-01 2003-05 | Ciencias Agropecuarias, Salud, Educación y Humanidades | IPRO, Sede Regional Universitaria del Valle | 104 | 39 | 143 | 0 | 0 | 0 | 143 | 3 | 208 | 273 | 35 | 6 | 352517.3155 | 654675.0145 | 154.5 | 154.5 | 0 |  | 100% | 15000000 | 15000000 | 30000000 | 660000 | 660000 | 1320000 |  |  |  | 240920.27 | 17344.2 |  | 357498.91 | 153087.72 | 238341.23 | 748927.86 | 503596.165 | 503596.165 | 1007192.33 | 156403.835 | 156403.835 | 312807.67 | 76.3% | Obra concluida al 100% |  | Y | x |  |  | 30/09/2010 11/10/2010 | 30/09/2010 11/10/2010 | 31/12/2010 09/11/2010 | 31/12/2010 09/11/2010 | 25/08/.2011 | Dr. Fernando de Jesús Bilbao Marcos
537 | 17 | 18 | 1 |  | Construcción Sede Regional Universitaria de los Altos(Totolapan). | 1 area administrativa 4 aulas sanitario centro de computo trabajos complementarios incluyen: Red de distribuciòn electrica cisterna tanque elevado red sanitaria sistema de tratamiento de aguas cerca peimetral caseta de vigilancia. | 2010 | FAOES | Arq. Arturo Muñoz Romero, Encargado de despacho de la Direccion General de Desarrollo de Infraestructura de la UAEM | Av. Universidad No. 1001 Col. Chamilpa C.P. 62209 Tel: 3-29-70-13 arturomr@uaem.mx | 4 | 1 | Los Altos | Totolapan | 2003-01 2003.02 | Salud, Ciencias Sociales y Administrativas | Sede Regional Universitaria de los Altos(Totolapan). | 85 | 44 | 129 | 0 | 0 | 0 | 129 | 2 | 130 | 130 | 25 | 67 | 3308377.401 | 6144129.459 | 10000 | 10000 | 0 |  | 100% | 5000000 | 5000000 | 10000000 | 5000000 | 5000000 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6457885.83 | 205936.2 | 2673706.71 | 0 | 114978.12 | 2994621.03 | 4726253.43 | 4726253.43 | 9452506.86 | 273746.57 | 273746.57 | 547493.14 | 94.53% | Obra concluida al 100% | 0 | CL | X |  |  | 12/09/2011 31/10/2011 | 12/09/2011 31/10/2011 | 12/11/2011 28/02/2012 | 2012-04-03 | 2012-11-12 | Dr. Jesus Alejandro Vera Jimenez
142 | 17 | 18 | 1 | 1 | Ejecutar trabajos preliminares (plataformas, instalaciones y circulaciones) previo a recibir las Unidades Móviles | Construcciòn de 3 edificios : Edificio 1 Área administrativa 2 aulas. Edificio 2: 2 aulas nucleo sanitario. Edificio 3: centro de computo. | 2010 | FAOES | Arq. Arturo Muñoz Romero, Encargado de despacho de la Direccion General de Desarrollo de Infraestructura de la UAEM | Av. Universidad No. 1001 Col. Chamilpa C.P. 62209 Tel: 3-29-70-13 arturomr@uaem.mx | 4 | 1 | Los Altos | Totolapan | 2003-01 2003.02 | Salud, Ciencias Sociales y Administrativas | Sede Regional Universitaria de los Altos(Totolapan). | 85 | 44 | 129 | 0 | 0 | 0 | 129 | 2 | 130 | 130 | 25 | 21 | 1041736.234 | 1934653.006 | 594.63 | 594.63 | 0 | 200 | 100% | 5000000 | 5000000 | 10000000 | 1488194.62 | 1488194.62 | 2976389.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2976389.24 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1488194.62 | 1488194.62 | 2976389.24 | 0 | 0 | 0 | 100% | Obra concluida al 100% | 0 | CL | X |  |  | 2011-09-12 | 2011-09-12 | 2011-11-12 | 2011-11-12 | 2012-11-12 | Dr. Jesus Alejandro Vera Jimenez
143 | 17 | 18 | 2 | 1 | Implementar con unidades móviles diseñadas de acuerdo con las necesidades de los espacios educativos requeridos para: aulas, centro de cómputo, biblioteca, laboratorio de redes, coordinación administrativa y servicios sanitarios. | trabajos complementarios incluyen: Red de distribuciòn electrica, cisterna, tanque elevado, red sanitaria, sistema de tratamiento de aguas, cerca peimetral, caseta de vigilancia. | 2010 | FAOES | Arq. Arturo Muñoz Romero, Encargado de despacho de la Direccion General de Desarrollo de Infraestructura de la UAEM | Av. Universidad No. 1001 Col. Chamilpa C.P. 62209 Tel: 3-29-70-13 arturomr@uaem.mx | 4 | 1 | Los Altos | Totolapan | 2003-01 2003.02 | Salud, Ciencias Sociales y Administrativas | Sede Regional Universitaria de los Altos(Totolapan). | 85 | 44 | 129 | 0 | 0 | 0 | 129 | 2 | 130 | 130 | 25 | 46 | 2266641.167 | 4209476.453 | 9405.37 | 9405.37 | 0 |  | 100% | 5000000 | 5000000 | 10000000 | 3511805.38 | 3511805.38 | 7023610.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3481496.59 | 205936.2 | 2673706.71 | 0 | 114978.12 | 2994621.03 | 3238058.81 | 3238058.81 | 6476117.62 | 273746.57 | 273746.57 | 547493.14 | 92.2% | Obra concluida al 100% | 0 | CL | X |  |  | 2011-10-31 | 2011-10-31 | 2012-02-28 | 2012-04-03 | 2012-04-03 | Dr. Jesus Alejandro Vera Jimenez
265 | 17 | 18 | 1 |  | Ampliación del Campus Norte DES Educaciones y Humanidades | Contruccion de Estacionamiento, Cancha de Usos Multiples, Obras Exteriores, y Biblioteca de Humanidades | 2008 | FIMES | Arq. Arturo Muñoz Romero, Encargado de despacho de la Direccion General de Desarrollo de Infraestructura de la UAEM | Av. Universidad No. 1001 Col. Chamilpa C.P. 62209 Tel: 3-29-70-13 arturomr@uaem.mx | 5 | 2 | Cuernavaca | Cuernavaca | 2003-05 | Educación y Humanidades | Norte | 969 | 854 | 1823 | 106 | 56 | 162 | 1985 | 3 | 921 | 921 | 77 | 58 | 560807.555 | 1041499.745 | 2497.85 | 2497.81 | 0.04 |  | 100% | 6897266 | 6897266 | 13794532 | 801153.65 | 801153.65 | 1602307.3 | 0 | 0 | 758850.56 | 831514.08 | 0 | 0 | 11942.66 | 0 | 0 | 11942.66 | 801153.65 | 801153.65 | 1602307.3 | 0 | 0 | 0 | 100% | Obra concluida al 100% | 327200 | Y | X |  |  | 14/09/2009 05/10/2009 16/03/2010 23/08/2010 | 14/09/2009 05/10/2009 09/10/2009 16/03/2010 | 26/09/2009 03/12/2009 07/11/2009 17/04/2010 31/12/2010 | 26/09/2009 03/12/2009 31/10/2009 17/04/2010 | 2010 | Dr.Fernando de Jesus Bilbao Marcos
266 | 17 | 18 | 1 | 1 | Infraestructura para cubículos en la Sala de Multimedia para la Facultad de Artes, ubicada en la planta baja del CAAT, en el edificio Número 40. | 1 Aula de usos múltiples | 2008 | FIMES | Arq. Arturo Muñoz Romero, Encargado de despacho de la Direccion General de Desarrollo de Infraestructura de la UAEM | Av. Universidad No. 1001 Col. Chamilpa C.P. 62209 Tel: 3-29-70-13 arturomr@uaem.mx | 5 | 2 | Cuernavaca | Cuernavaca | 2003-05 | Educación y Humanidades | Norte | 203 | 203 | 406 | 19 | 19 | 38 | 444 | 1 | 450 | 450 | 20 | 9 | 31342.696 | 58207.864 | 180 | 180 | 0 |  | 100% | 6897266 | 6897266 | 13794532 | 44775.28 | 44775.28 | 89550.56 | 0 | 0 | 89550.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44775.28 | 44775.28 | 89550.56 | 0 | 0 | 0 | 100% | Obra concluida al 100% | 280000 | Y | X |  |  | 2009-09-14 | 2009-09-14 | 2009-09-26 | 2009-09-26 | 2010 | Dr.Fernando de Jesus Bilbao Marcos
267 | 17 | 18 | 1 | 2 | Construcción de la Cancha de usos Múltiple, estacionamiento, guarniciones y banqueta en el Instituto de Ciencias de la Educación. | 1 Estacionamiento 1 Obra exterior | 2008 | FIMES | Arq. Arturo Muñoz Romero, Encargado de despacho de la Direccion General de Desarrollo de Infraestructura de la UAEM | Av. Universidad No. 1001 Col. Chamilpa C.P. 62209 Tel: 3-29-70-13 arturomr@uaem.mx | 5 | 1 | Cuernavaca | Cuernavaca | 2003-05 | Educación y Humanidades | Norte | 558 | 428 | 986 | 80 | 24 | 104 | 1090 | 1 | 0 | 0 | 20 | 14 | 234255 | 435045 | 2038 | 2038 | 0 |  | 100% | 6897266 | 6897266 | 13794532 | 334650 | 334650 | 669300 | 0 | 0 | 669300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334650 | 334650 | 669300 | 0 | 0 | 0 | 100% | Obra concluida al 100% | 47200 | Y | X |  |  | 2009-10-05 | 2009-10-05 | 2009-12-03 | 2009-12-03 | 2009-12-03 | Dr.Fernando de Jesus Bilbao Marcos
268 | 17 | 18 | 1 | 3 | Construcción de un sanitario para el personal administrativo y docente en el edifico no. 13 de la Facultad de Artes. | 1 Sanitario | 2008 | FIMES | Arq. Arturo Muñoz Romero, Encargado de despacho de la Direccion General de Desarrollo de Infraestructura de la UAEM | Av. Universidad No. 1001 Col. Chamilpa C.P. 62209 Tel: 3-29-70-13 arturomr@uaem.mx | 5 | 1 | Cuernavaca | Cuernavaca | 2003-05 | Educación y Humanidades | Norte | 203 | 203 | 406 | 19 | 19 | 38 | 444 | 1 | 450 | 450 | 20 | 5 | 16758.546 | 31123.014 | 6.17 | 6.13 | 0.04 |  | 100% | 6897266 | 6897266 | 13794532 | 23940.78 | 23940.78 | 47881.56 | 0 | 0 | 0 | 47881.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23940.78 | 23940.78 | 47881.56 | 0 | 0 | 0 | 100% | Obra concluida al 100% | 0 | Y | X |  |  | 2009-10-05 | 2009-10-09 | 2009-11-07 | 2009-10-31 | universiada | Dr.Fernando de Jesus Bilbao Marcos
269 | 17 | 18 | 1 | 4 | Estudio de Mecánica de Suelos para la Construcción de la Biblioteca de la Facultad de Humanidades | 1 Obra Exterior | 2008 | FIMES | Arq. Arturo Muñoz Romero, Encargado de despacho de la Direccion General de Desarrollo de Infraestructura de la UAEM | Av. Universidad No. 1001 Col. Chamilpa C.P. 62209 Tel: 3-29-70-13 arturomr@uaem.mx | 5 | 1 | Cuernavaca | Cuernavaca | 2003-05 | Educación y Humanidades | Norte | 208 | 223 | 431 | 7 | 13 | 20 | 451 | 1 | 471 | 471 | 37 | 1 | 7819.56 | 14522.04 | 103.68 | 103.68 | 0 |  | 100% | 6897266 | 6897266 | 13794532 | 11170.8 | 11170.8 | 22341.6 | 0 | 0 | 0 | 22341.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11170.8 | 11170.8 | 22341.6 | 0 | 0 | 0 | 100% | Obra concluida al 100% | 0 | Y | X |  |  | 2010-03-16 | 2010-03-16 | 2010-04-17 | 2010-04-17 | 2010-04-17 | Dr.Fernando de Jesus Bilbao Marcos
270 | 17 | 18 | 1 | 5 | Construcción de Biblioteca para la Facultad de Humanidades | 1 Biblioteca | 2008 | FIMES | Arq. Arturo Muñoz Romero, Encargado de despacho de la Direccion General de Desarrollo de Infraestructura de la UAEM | Av. Universidad No. 1001 Col. Chamilpa C.P. 62209 Tel: 3-29-70-13 arturomr@uaem.mx | 5 | 1 | Cuernavaca | Cuernavaca | 2003-05 | Educación y Humanidades | Norte | 208 | 223 | 431 | 7 | 13 | 20 | 451 | 1 | 471 | 471 | 37 | 29 | 270631.753 | 502601.827 | 170 | 170 | 0 |  | 100% | 6897266 | 6897266 | 13794532 | 386616.79 | 386616.79 | 773233.58 | 0 | 0 | 0 | 761290.92 | 0 | 0 | 11942.66 | 0 | 0 | 11942.66 | 386616.79 | 386616.79 | 773233.58 | 0 | 0 | 0 | 100% | Obra concluida al 100% | 0 | Y | X |  |  | 2010-08-23 | 2010-08-26 | 2010-12-31 | 2010-12-31 | 2010-12-31 | Dr.Fernando de Jesus Bilbao Marcos
271 | 17 | 18 | 2 |  | Ampliación y Fortalecimiento de Infraestructura Física del Campus Norte DES Salud | Ampliación y Fortalecimiento de Infraestructura Física del Campus Norte DES Salud | 2008 | FIMES | Arq. Arturo Muñoz Romero, Encargado de despacho de la Direccion General de Desarrollo de Infraestructura de la UAEM | Av. Universidad No. 1001 Col. Chamilpa C.P. 62209 Tel: 3-29-70-13 arturomr@uaem.mx | 5 y 6 | 7 | Cuernavaca | Cuernavaca | 2003-01 | Salud | Norte | 454 | 75 | 529 | 28 | 15 | 43 | 572 | 2 | 612 | 612 | 24 | 19 | 133725.76 | 248347.84 | 439.02 | 460.9 | -21.88 |  | 100% | 6897266 | 6897266 | 13794532 | 191036.8 | 191036.8 | 382073.6 | 0 | 0 | 322215.19 | 59858.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191036.8 | 191036.8 | 382073.6 | 0 | 0 | 0 | 100% | Obra concluida al 100% | 2755000 | Y | X |  |  | 14/09/2009 08/03/2010 | 14/09/2009 08/03/2010 | 29/09/2009 31/10/2009 22/03/2010 | 03/10/2009 31/10/2009 23/03/2010 | 2010-04-24 | Arq. Sergio Cortes Mendez
272 | 17 | 18 | 2 | 1 | Adecuación de Biblioteca en el edificio Número 32 y adecuación de Edificio número 9 de la Facultad de Farmacia | 2 Aulas 1 Biblioteca | 2008 | FIMES | Arq. Arturo Muñoz Romero, Encargado de despacho de la Direccion General de Desarrollo de Infraestructura de la UAEM | Av. Universidad No. 1001 Col. Chamilpa C.P. 62209 Tel: 3-29-70-13 arturomr@uaem.mx | 6 | 2 | Cuernavaca | Cuernavaca | 2003-01 | Salud | Norte | 92 | 57 | 149 | 24 | 14 | 38 | 187 | 1 | 200 | 200 | 17 | 8 | 35775.3165 | 66439.8735 | 169.8 | 169.8 | 0 |  | 100% | 6897266 | 6897266 | 13794532 | 51107.595 | 51107.595 | 102215.19 | 0 | 0 | 102215.19 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51107.59 | 51107.59 | 102215.19 | 0 | 0 | 0 | 100% | Obra concluida al 100% | 175000 | Y | X |  |  | 2009-09-14 | 2009-09-14 | 2009-09-29 | 2009-10-03 | 2009-11-27 | Arq. Sergio Cortes Mendez
273 | 17 | 18 | 2 | 2 | Ampliación de la Clínica de la Facultad de Comunicación Humana | 1 Servicio médico | 2008 | FIMES | Arq. Arturo Muñoz Romero, Encargado de despacho de la Direccion General de Desarrollo de Infraestructura de la UAEM | Av. Universidad No. 1001 Col. Chamilpa C.P. 62209 Tel: 3-29-70-13 arturomr@uaem.mx | 5 | 1 | Cuernavaca | Cuernavaca | 2003-01 | Salud | Norte | 362 | 18 | 380 | 4 | 1 | 5 | 385 | 1 | 412 | 412 | 7 | 6 | 77000 | 143000 | 252.1 | 273.98 | -21.88 |  | 100% | 6897266 | 6897266 | 13794532 | 110000 | 110000 | 220000 | 0 | 0 | 220000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000 | 110000 | 220000 | 0 | 0 | 0 | 100% | Obra concluida al 100% | 255000 | Y | X |  |  | 2009-09-14 | 2009-09-14 | 2009-10-31 | 2009-10-31 | 2009-11-30 | Dr.Fernando de Jesus Bilbao Marcos
274 | 17 | 18 | 2 | 3 | Adecuación en Área de Almacén de la Facultad de Farmacia. | 1 Almacén | 2008 | FIMES | Arq. Arturo Muñoz Romero, Encargado de despacho de la Direccion General de Desarrollo de Infraestructura de la UAEM | Av. Universidad No. 1001 Col. Chamilpa C.P. 62209 Tel: 3-29-70-13 arturomr@uaem.mx | 6 | 2 | Cuernavaca | Cuernavaca | 2003-01 | Salud | Norte | 92 | 57 | 149 | 24 | 14 | 38 | 187 | 1 | 200 | 200 | 17 | 5 | 20950.4435 | 38907.9665 | 22.08 | 22.08 | 0 |  | 100% | 6897266 | 6897266 | 13794532 | 29929.205 | 29929.205 | 59858.41 | 0 | 0 | 0 | 59858.41 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29929.21 | 29929.21 | 59858.41 | 0 | 0 | 0 | 100% | Obra concluida al 100% | 0 | Y | X |  |  | 2010-03-08 | 2010-03-08 | 2010-03-22 | 2010-03-23 | 2010-06-24 | Arq. Sergio Cortes Mendez
275 | 17 | 18 | 3 |  | Ampliación del Campus Norte DES Ciencias Naturales | Ampliación del Campus Norte DES Ciencias Naturales | 2008 | FIMES | Arq. Arturo Muñoz Romero, Encargado de despacho de la Direccion General de Desarrollo de Infraestructura de la UAEM | Av. Universidad No. 1001 Col. Chamilpa C.P. 62209 Tel: 3-29-70-13 arturomr@uaem.mx | 5 | 1 | Cuernavaca | Cuernavaca | 2003-03 | Ciencias Naturales | Norte | 0 | 0 | 0 | 39 | 26 | 65 | 91 | 3 | 115 | 123 | 16 | 18 | 191722.9125 | 356056.8375 | 132.57 | 131.21 | 1.36 |  | 100% | 6897266 | 6897266 | 13794532 | 273889.88 | 273889.88 | 547779.76 | 0 | 0 | 185920.56 | 361859.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269823.54 | 269823.54 | 547779.75 | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 100% | Obra concluida al 100% | 0 | Y | X |  |  | 23/08/2010 05/10/2009 23/11/2009 | 23/08/2010 05/10/2009 23/11/2009 | 15/09/2010 21/11/2009 31/12/2009 | 13/09/2010 31/12/2009 | 2010-10-14 | Arq. Sergio Cortes Mendez
276 | 17 | 18 | 3 | 1 | Ampliación de Cubículos en Planta baja y planta alta en el Centro de Investigaciones Biologicas | 6 Cubículos para profesores. | 2008 | FIMES | Arq. Arturo Muñoz Romero, Encargado de despacho de la Direccion General de Desarrollo de Infraestructura de la UAEM | Av. Universidad No. 1001 Col. Chamilpa C.P. 62209 Tel: 3-29-70-13 arturomr@uaem.mx | 5 | 1 | Cuernavaca | Cuernavaca | 2003-03 | Ciencias Naturales | Norte | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 7 | 1 | 15 | 15 | 8 | 3 | 17990.5285 | 33410.9815 | 82.57 | 82.57 | 0 |  | 100% | 6897266 | 6897266 | 13794532 | 25700.76 | 25700.76 | 51401.52 | 0 | 0 | 0 | 51401.51 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25700.76 | 25700.76 | 51401.51 | 0 | 0 | 0 | 100% | Obra concluida al 100% | 0 | Y | X |  |  | 2010-08-23 | 2010-08-23 | 2010-09-15 | 2010-09-13 | 2010-02-09 | Arq. Sergio Cortes Mendez
277 | 17 | 18 | 3 | 1 | Construcción de Almacén de reactivos y solventes en el Centro de Investigaciones Biológicas. | 1 Almacén | 2008 | FIMES | Arq. Arturo Muñoz Romero, Encargado de despacho de la Direccion General de Desarrollo de Infraestructura de la UAEM | Av. Universidad No. 1001 Col. Chamilpa C.P. 62209 Tel: 3-29-70-13 arturomr@uaem.mx | 5 | 1 | Cuernavaca | Cuernavaca | 2003-03 | Ciencias Naturales | Norte | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 7 | 1 | 15 | 15 | 8 | 7 | 85828.715 | 159396.185 | 25 | 25 | 0 |  | 100% | 6897266 | 6897266 | 13794532 | 122612.45 | 122612.45 | 245224.9 | 0 | 0 | 185920.56 | 59304.34 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122612.45 | 122612.45 | 245224.9 | 0 | 0 | 0 | 100% | Obra concluida al 100% | 0 | Y | X |  |  | 2009-10-05 | 2009-10-05 | 2009-11-21 | 2009-11-30 | 2010-02-09 | Arq. Sergio Cortes Mendez
278 | 17 | 18 | 3 | 2 | Construcción del almacén de reactivos y solventes en el Centro de investigaciones en Biodiversidad y Conservación (CIBYC). | 1 Almacén | 2008 | FIMES | Arq. Arturo Muñoz Romero, Encargado de despacho de la Direccion General de Desarrollo de Infraestructura de la UAEM | Av. Universidad No. 1001 Col. Chamilpa C.P. 62209 Tel: 3-29-70-13 arturomr@uaem.mx | 5 | 1 | Cuernavaca | Cuernavaca | 2003-03 | Ciencias Naturales | Norte | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 9 | 9 | 1 | 20 | 20 | 8 | 8 | 87903.669 | 163249.671 | 25 | 27.48 | -2.48 |  | 100% | 6897266 | 6897266 | 13794532 | 125576.67 | 125576.67 | 251153.34 | 0 | 0 | 0 | 251153.34 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125576.67 | 125576.67 | 251153.34 | 0 | 0 | 0 | 100% | Obra concluida al 100% | 0 | Y | X |  |  | 2009-11-23 | 2009-11-23 | 2009-12-31 | 2009-12-31 | 2010-11-18 | Dr.Fernando de Jesus Bilbao Marcos
279 | 17 | 18 | 4 |  | Fortalecimiento de Infraestructura Física del Campus Sur DES Ciencias Sociales y Administrativas, Ciencia Naturales | Fortalecimiento de Infraestructura Física del Campus Sur DES Ciencias Sociales y Administrativas, Ciencia Naturales | 2008 | FIMES | Arq. Arturo Muñoz Romero, Encargado de despacho de la Direccion General de Desarrollo de Infraestructura de la UAEM | Av. Universidad No. 1001 Col. Chamilpa C.P. 62209 Tel: 3-29-70-13 arturomr@uaem.mx | 6 | 2 | Jojutla | Jojutla | 2003-02 2003-03 | Ciencias Sociales y Adminitrativas, Ciencias Naturales | Sur | 526 | 335 | 861 | 0 | 0 | 0 | 861 | 1 | 870 | 900 | 3 | 5 | 47109.349 | 87488.791 | 144.58 | 144.58 | 0 |  | 100% | 6897266 | 6897266 | 13794532 | 67299.07 | 67299.07 | 134598.14 | 0 | 0 | 0 | 134598.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67299.07 | 67299.07 | 134598.14 | 0 | 0 | 0 |  | Obra concluida al 100% | 0 | Y | X |  |  | 15/02/2010 20/04/2010 | 15/02/2010 20/04/2010 | 20/03/2010 29/05/2010 | 20/03/2010 29/05/2010 | 2010-05-29 | Dr.Fernando de Jesus Bilbao Marcos | Concluido sin demoras
280 | 17 | 18 | 4 | 1 | Remodelación de Oficinas en Campus Sur | 1 Área administrativa | 2008 | FIMES | Arq. Arturo Muñoz Romero, Encargado de despacho de la Direccion General de Desarrollo de Infraestructura de la UAEM | Av. Universidad No. 1001 Col. Chamilpa C.P. 62209 Tel: 3-29-70-13 arturomr@uaem.mx | 6 | 2 | Jojutla | Jojutla | 2003-02 2003-03 | Ciencias Sociales y Adminitrativas, Ciencias Naturales | Sur | 354 | 250 | 604 | 0 | 0 | 0 | 604 | 1 | 650 | 650 | 5 | 4 | 38597.608 | 71681.272 | 123.08 | 123.08 | 0 |  | 100% | 6897266 | 6897266 | 13794532 | 55139.44 | 55139.44 | 110278.88 | 0 | 0 | 0 | 110278.88 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55139.44 | 55139.44 | 110278.88 | 0 | 0 | 0 | 100% | Obra concluida al 100% | 0 | Y | X |  |  | 2010-02-15 | 2010-02-15 | 2010-03-20 | 2010-03-20 | 2010-03-20 | Dr.Fernando de Jesus Bilbao Marcos | Concluido sin demoras
281 | 17 | 18 | 4 | 2 | Trabajos Preliminares Sistema Electrónico e Instalacion Eléctrica en Oficinas del Campus Sur | En Área de cubiculos se realizo: Colocación de pastillas, Centros de carga, Contactos, Apagadores, Instalación eléctrica y Lamparas. | 2008 | FIMES | Arq. Arturo Muñoz Romero, Encargado de despacho de la Direccion General de Desarrollo de Infraestructura de la UAEM | Av. Universidad No. 1001 Col. Chamilpa C.P. 62209 Tel: 3-29-70-13 arturomr@uaem.mx | 6 | 2 | Jojutla | Jojutla | 2003-02 2003-03 | Ciencias Sociales y Adminitrativas, Ciencias Naturales | Sur | 354 | 250 | 604 | 0 | 0 | 0 | 604 | 1 | 650 | 650 | 5 | 1 | 8511.741 | 15807.519 | 21.5 | 21.5 | 0 |  | 100% | 6897266 | 6897266 | 13794532 | 12159.63 | 12159.63 | 24319.26 | 0 | 0 | 0 | 24319.26 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12159.63 | 12159.63 | 24319.26 | 0 | 0 | 0 | 100% | Obra concluida al 100% | 0 | Y | X |  |  | 2010-04-20 | 2010-04-20 | 2010-05-29 | 2010-05-29 | 2010-05-29 | Dr.Fernando de Jesus Bilbao Marcos | Concluido sin demoras
282 | 17 | 18 | 5 |  | Fortalecimiento de Infraestructura Física del Campus Norte DES Ciencias Sociales y Administrativas | Realizacion de Trabajos preliminares, Instalación sanitaria, Instalación eléctrica, Pintura, Limpieza, Carpinteria, Herreria y Albañilerias. | 2008 | FIMES | Arq. Arturo Muñoz Romero, Encargado de despacho de la Direccion General de Desarrollo de Infraestructura de la UAEM | Av. Universidad No. 1001 Col. Chamilpa C.P. 62209 Tel: 3-29-70-13 arturomr@uaem.mx | 6 | 2 | Cuernavaca | Cuernavaca | 2003-02 | Ciencias Sociales y Adminitrativas | Norte | 1865 | 1555 | 3420 | 45 | 41 | 86 | 3506 | 2 | 3510 | 3510 | 22 | 4 | 47109.349 | 87488.791 |  |  |  |  | 100% | 6897266 | 6897266 | 13794532 | 219319.99 | 219319.99 | 438639.98 | 0 | 0 | 0 | 438639.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219319.99 | 219319.99 | 438639.98 | 0 | 0 | 0 | 100% | Obra concluida al 100% | 90000 | Y |  |  |  | 08/03/2010 23/03/2010 | 2010-03-08 | 2010-05-02 | 2010-05-02 | 19/04/2010 26/04/2010 | Arq. Sergio Cortes Mendez
283 | 17 | 18 | 5 | 1 | Infraestructura de Baños de hombres y mujeres en el edificio 1 y 27, y de la Secretaría Académica de la Facultad de Contaduría , Administración e Informatica. | Realizacion de Trabajos preliminares, Instalación sanitaria, Instalación eléctrica, Pintura, Limpieza, Carpinteria, Herreria y Albañilerias. | 2008 | FIMES | Arq. Arturo Muñoz Romero, Encargado de despacho de la Direccion General de Desarrollo de Infraestructura de la UAEM | Av. Universidad No. 1001 Col. Chamilpa C.P. 62209 Tel: 3-29-70-13 arturomr@uaem.mx | 6 | 2 | Cuernavaca | Cuernavaca | 2003-02 | Ciencias Sociales y Adminitrativas | Norte | 1340 | 1061 | 2401 | 12 | 3 | 15 | 2416 | 1 | 2450 | 2450 | 10 | 3 | 38597.608 | 71681.272 | 99.27 | 128.32 | -29.05 |  | 100% | 6897266 | 6897266 | 13794532 | 196819.99 | 196819.99 | 393639.98 | 0 | 0 | 0 | 393639.98 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196819.99 | 196819.99 | 393639.98 | 0 | 0 | 0 | 100% | Obra concluida al 100% | 90000 | Y | X |  |  | 2010-03-08 | 2010-03-08 | 2010-05-02 | 2010-05-02 | 2010-04-19 | Arq. Sergio Cortes Mendez. Y Mtro. Melchor Araujo Macedo
284 | 17 | 18 | 5 | 2 | Adecuación de espacios para Investigadores y Tutorías en el Area II del edificio 24 de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. | Adecuación de espacios para Investigadores y Tutorías | 2008 | FIMES | Arq. Arturo Muñoz Romero, Encargado de despacho de la Direccion General de Desarrollo de Infraestructura de la UAEM | Av. Universidad No. 1001 Col. Chamilpa C.P. 62209 Tel: 3-29-70-13 arturomr@uaem.mx | 6 | 2 | Cuernavaca | Cuernavaca | 2003-02 | Ciencias Sociales y Adminitrativas | Norte | 525 | 494 | 1019 | 33 | 38 | 71 | 1090 | 1 | 1060 | 1060 | 12 | 1 | 8511.741 | 15807.519 |  |  |  |  | 100% | 6897266 | 6897266 | 13794532 | 22500 | 22500 | 45000 | 0 | 0 | 0 | 45000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22500 | 22500 | 45000 | 0 | 0 | 0 | 100% | Obra concluida al 100% | 0 | Y | X |  |  | 2010-03-23 | 2010-03-23 | 2010-04-03 | 2010-04-03 | 2010-04-26 | Mtro. Melchor Araujo Macedo
285 | 17 | 18 | 6 |  | Fortalecimiento de Infraestructura Física del Campus Norte DES Ciencias Exactas e Ingeniería | Acondicionamiento 3 Laboratorios de Microbiología, Diversas áreas de ciencias químicas, Canaletas de PVC, Loseta vinílica, Pulido de piso, Retiro de cristales, Colocación de cristales, Lámparas, Extractores de aire, Aplanados, Muros de block, Demoliciones, Retiro de puertas de herrería, Instalación eléctrica. | 2008 | FIMES | Arq. Arturo Muñoz Romero, Encargado de despacho de la Direccion General de Desarrollo de Infraestructura de la UAEM | Av. Universidad No. 1001 Col. Chamilpa C.P. 62209 Tel: 3-29-70-13 arturomr@uaem.mx | 6 | 2 | Cuernavaca | Cuernavaca | 2003-04 | Ciencias Exactas e Ingeniería | Norte | 519 | 1309 | 1828 | 102 | 119 | 221 | 2049 | 2 | 2087 | 2087 | 56 | 34 | 256799.1825 | 476912.7675 |  |  |  |  | 100% | 6897266 | 6897266 | 13794532 | 366855.97 | 366855.97 | 733711.94 | 0 | 0 | 0 | 451743.23 | 273703.03 | 8265.69 | 0 | 0 | 0 | 8265.69 | 366855.985 | 366855.985 | 733711.95 | 0 | 0 | 0 | 100% | Obra concluida al 100% | 451756 | Y | X |  |  | 22/02/2010 08/03/2010 17/02/2010 | 22/02/2010 08/03/2010 | 20/03/2010 31/03/2010 | 20/03/2010 31/03/2010
286 | 17 | 18 | 6 | 1 | Acondicionamiento de Laboratorio de Microbiología y Departamento de Audiovisual y Multimedia de la Facultad de Ciencias Quimicas e Ingeniería | 3 Laboratorios de Microbiología | 2008 | FIMES | Arq. Arturo Muñoz Romero, Encargado de despacho de la Direccion General de Desarrollo de Infraestructura de la UAEM | Av. Universidad No. 1001 Col. Chamilpa C.P. 62209 Tel: 3-29-70-13 arturomr@uaem.mx | 6 | 2 | Cuernavaca | Cuernavaca | 2003-04 | Ciencias Exactas e Ingeniería | Norte | 400 | 1137 | 1537 | 54 | 78 | 132 | 1669 | 1 | 1700 | 1700 | 19 | 8 | 57933.0115 | 107589.8785 | 105 | 105 | 0 |  | 100% | 6897266 | 6897266 | 13794532 | 82761.445 | 82761.445 | 165522.89 | 0 | 0 | 0 | 165522.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82761.45 | 82761.45 | 165522.89 | 0 | 0 | 0 | 100% | Obra concluida al 100% | 182000 | Y | X |  |  | 2010-02-22 | 2010-02-22 | 2010-03-20 | 2010-03-20 | 2010-03-20 | Dr.Fernando de Jesus Bilbao Marcos
287 | 17 | 18 | 6 | 2 | Instalación Eléctrica e Instalación de Voz y Datos en los Cubículos del segundo piso del edificio A de la Facultad de Ciencias | 1 Aula 1 Centro de posgrado que incluye: Suministro e instalación de tableros de distribución, Tuberias, Caja, Cableado, Interuptor Termomagnético (Instalación Eléctrica) | 2008 | FIMES | Arq. Arturo Muñoz Romero, Encargado de despacho de la Direccion General de Desarrollo de Infraestructura de la UAEM | Av. Universidad No. 1001 Col. Chamilpa C.P. 62209 Tel: 3-29-70-13 arturomr@uaem.mx | 6 | 2 | Cuernavaca | Cuernavaca | 2003-04 | Ciencias Exactas e Ingeniería | Norte | 119 | 172 | 291 | 48 | 41 | 89 | 380 | 1 | 387 | 387 | 37 | 12 | 78507.891 | 145800.369 | NA | NA | 0 |  | 100% | 6897266 | 6897266 | 13794532 | 112154.125 | 112154.125 | 224308.25 | 0 | 0 | 0 | 224308.26 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112154.13 | 112154.13 | 224308.26 | 0 | 0 | 0 | 100% | Obra concluida al 100% | 269756 | Y | X |  |  | 2010-03-08 | 2010-03-08 | 2010-03-31 | 2010-03-31 | 2010-11-11 | Dr.Fernando de Jesus Bilbao Marcos
288 | 17 | 18 | 6 | 3 | Reubicación de Unidad Local Escolar y servicios estudiantiles de la FCQel. | Reubicación de Unidad Local Escolar y servicios estudiantiles, consistentes en: Trabajos preliminares, Albañilería, Instalaciones y Acabados. | 2008 | FIMES | Arq. Arturo Muñoz Romero, Encargado de despacho de la Direccion General de Desarrollo de Infraestructura de la UAEM | Av. Universidad No. 1001 Col. Chamilpa C.P. 62209 Tel: 3-29-70-13 arturomr@uaem.mx | 6 | 2 | Cuernavaca | Cuernavaca | 2003-04 | Ciencias Exactas e Ingeniería | Norte | 400 | 1137 | 1537 | 54 | 78 | 132 | 1669 | 1 | 1700 | 1700 | 19 | 2 | 21669.228 | 40242.852 | NA | NA |  |  | 100% | 6897266 | 6897266 | 13794532 | 30956.04 | 30956.04 | 61912.08 | 0 | 0 | 0 | 61912.08 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30956.04 | 30956.04 | 61912.08 | 0 | 0 | 0 | 100% | Obra concluida al 100% | 0 | Y | X |  |  | 2009-03-02 | 2009-03-02 | 2009-09-21 | 2009-09-21 | 2009-09-21 | Arq. Sergio Cortes Mendez
288 | 17 | 18 | 6 | 4 | Suministro y colocación de cancelería, (9.12 m2 de canceleria duranodick con cristales fijos en área de recepción) Facultad de Ciencias | Suministro y colocación de cancelería duranodick con cristales fijos en área de recepción | 2008 | FIMES | Arq. Arturo Muñoz Romero, Encargado de despacho de la Direccion General de Desarrollo de Infraestructura de la UAEM | Av. Universidad No. 1001 Col. Chamilpa C.P. 62209 Tel: 3-29-70-13 arturomr@uaem.mx | 6 | 2 | Cuernavaca | Cuernavaca | 2003-04 | Ciencias Exactas e Ingeniería | Norte | 119 | 172 | 291 | 48 | 41 | 89 | 380 | 1 | 387 | 387 | 37 | 2 | 3795.4 | 7048.6 | 9.12 | 9.12 | 0 |  | 100% | 6897266 | 6897266 | 13794532 | 5422 | 5422 | 10844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5422 | 5422 | 10844 | 0 | 0 | 0 | 100% | Obra concluida al 100% | 0 | CL | X | [7 empty] | Mtro. Melchor Araujo Macedo | Los trabajos fueron ejecutados por la Direccion de Recursos Matreriales de la administración anterior
288 | 17 | 18 | 6 | 5 | Suministro y colocación de paneles de tablaroca, (9.65 m2 de suministro y colocación de paneles divisorios a base de tablaroca de 13 mm de 9 cm de espesor) Facultad de Ciencias | Suministro y colocación de paneles de tablaroca, consistentes en: suministro y colocación de paneles divisorios a base de tablaroca de 13 mm de 9 cm de espesor | 2008 | FIMES | Arq. Arturo Muñoz Romero, Encargado de despacho de la Direccion General de Desarrollo de Infraestructura de la UAEM | Av. Universidad No. 1001 Col. Chamilpa C.P. 62209 Tel: 3-29-70-13 arturomr@uaem.mx | 6 | 2 | Cuernavaca | Cuernavaca | 2003-04 | Ciencias Exactas e Ingeniería | Norte | 119 | 172 | 291 | 48 | 41 | 89 | 380 | 1 | 387 | 387 | 37 | 1 | 1245.8915 | 2313.7985 | 9.65 | 9.65 | 0 |  | 100% | 6897266 | 6897266 | 13794532 | 1779.85 | 1779.85 | 3559.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3559.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1779.85 | 1779.85 | 3559.69 | 0 | 0 | 0 | 100% | Obra concluida al 100% | 0 | CL | X | [7 empty] | Mtro. Melchor Araujo Macedo | Los trabajos fueron ejecutados por la Direccion de Recursos Matreriales de la administración anterior
288 | 17 | 18 | 6 | 6 | Restitución de malla ciclónica por muros de tablaroca y cancelería de aluminio en el edicio 4, para el taller multidisciplinario básico de la facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería. | Restitución de malla ciclónica por muros de tablaroca y cancelería de aluminio, consistentes en: Trabajos Preliminares, Albañilería y Tablaroca, Acabados, Instalaciones, así como Limpieza General de Obra. | 2008 | FIMES | Arq. Arturo Muñoz Romero, Encargado de despacho de la Direccion General de Desarrollo de Infraestructura de la UAEM | Av. Universidad No. 1001 Col. Chamilpa C.P. 62209 Tel: 3-29-70-13 arturomr@uaem.mx | 6 | 2 | Cuernavaca | Cuernavaca | 2003-04 | Ciencias Exactas e Ingeniería | Norte | 400 | 1137 | 1537 | 54 | 78 | 132 | 1669 | 1 | 1700 | 1700 | 19 | 8 | 90754.769 | 168544.571 | 379.7 | 379.7 | 0 |  | 100% | 6897266 | 6897266 | 13794532 | 129649.67 | 129649.67 | 259299.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259299.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129649.67 | 129649.67 | 259299.34 | 0 | 0 | 0 | 100% | Obra concluida al 100% | 0 | CL | X |  |  | 2011-06-06 | 2011-06-06 | 2011-07-30 | 2011-07-30 | 2011-08-29 | Arq. Sergio Cortes Mendez
288 | 17 | 18 | 6 | 7 | Remodelación de servicios escolares de vinculación de la facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería. | Remodelación de servicios escolares de vinculación, consistentes en: Trabajos Preliminares, Trabajos de Tablaroca, Pintura, Cancelería, así como Limpieza General de Obra. | 2008 | FIMES | Arq. Arturo Muñoz Romero, Encargado de despacho de la Direccion General de Desarrollo de Infraestructura de la UAEM | Av. Universidad No. 1001 Col. Chamilpa C.P. 62209 Tel: 3-29-70-13 arturomr@uaem.mx | 6 | 2 | Cuernavaca | Cuernavaca | 2003-04 | Ciencias Exactas e Ingeniería | Norte | 400 | 1137 | 1537 | 54 | 78 | 132 | 1669 | 1 | 1700 | 1700 | 19 | 1 | 2892.9915 | 5372.6985 | 82.43 | 82.43 | 0 |  | 100% | 6897266 | 6897266 | 13794532 | 4132.85 | 4132.85 | 8265.69 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8265.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4132.845 | 4132.845 | 8265.69 | 0 | 0 | 0 | 100% | Obra concluida al 100% |  | Y | X |  |  | 2011-10-31 | 2011-10-31 | 2011-11-26 | 2011-11-15 | 2011-12-15 | Arq. Sergio Cortes Mendez
289 | 17 | 18 | 7 | 1 | Construcción de Kioscos de Convivencia en el Campus Chamilpa. | Construcción de Kioscos de Convivencia, consistente en las siguientes partidas: 1) Kioscos Zona 1: Trabajos Preliminares, Albañilería, Acabados, Jardinería, Sistema de Riego, Mobiliario, e Instalación Eléctrica; 2) Kioscos Zona 2: Trabajos Preliminares, Albañilería, Acabados, Jardinería, Sistema de Riego, Mobiliario, Herrería, e Instalación Eléctrica; 3) Kioscos Zona 3: Trabajos Preliminares, Albañilería, Acabados, Jardinería, Sistema de Riego, Mobiliario, e Instalación Eléctrica; 4) Kioscos Zona 4: Trabajos Preliminares, Albañilería, Acabados, Jardinería, Sistema de Riego, Mobiliario, e Instalación Eléctrica; y 5) Limpieza General de Obra | 2008 | FIMES | Arq. Arturo Muñoz Romero, Encargado de despacho de la Direccion General de Desarrollo de Infraestructura de la UAEM | Av. Universidad No. 1001 Col. Chamilpa C.P. 62209 Tel: 3-29-70-13 arturomr@uaem.mx | 5 | 1 | Cuernavaca | Cuernavaca | 2003-01 2003-02 2003-03 2003-04 2003-05 2003-06 | Salud, Ciencias Sociales y Administrativas, Ciencias Naturales, Ciencias Exactas e Ingeniería, Educación y Humanidades, Ciencias Agropecuarias | Norte | 4806 | 5098 | 9904 | 387 | 333 | 720 | 10624 | 12 | 10800 | 10800 | 441 | 16 | 944420.715 | 1753924.185 | 619.8 | 634.59 | -14.79 |  | 100% | 6897266 | 6897266 | 13794532 | 1349172.45 | 1349172.45 | 2698344.9 | 0 | 0 | 0 | 2182750.9 | 399906.94 | 0 | 0 | 115687.06 | 0 | 115687.06 | 1349172.45 | 1349172.45 | 2698344.9 | 0 | 0 | 0 | 100% | Obra concluida al 100% | 0 | Y | X |  |  | 2010-03-16 | 2010-03-16 | 2010-06-30 | 2010-06-30 | 2010-07-30 | Dr.Fernando de Jesus Bilbao Marcos
291 | 17 | 18 | 8 | 1 | Ampliación de Biblioteca en Campus Oriente | Ampliación de Biblioteca, consistente en: Trabajos Preliminares, Cimentación, Muros Planta Baja, Losa de Azotea y Limpieza General de Obra. | 2008 | FIMES | Arq. Arturo Muñoz Romero, Encargado de despacho de la Direccion General de Desarrollo de Infraestructura de la UAEM | Av. Universidad No. 1001 Col. Chamilpa C.P. 62209 Tel: 3-29-70-13 arturomr@uaem.mx | 6 | 1 | Cuautla | Cuautla | 2003-01 2003-02 2003-03 2003-04 2003-05 2003-06 | Salud, Ciencias Sociales y Administrativas, Ciencias Naturales, Ciencias Exactas e Ingeniería, Educación y Humanidades, Ciencias Agropecuarias | Oriente | 715 | 452 | 1167 | 5 | 1 | 6 | 1173 | 1 | 1200 | 1200 | 19 | 12 | 149460.332 | 277569.188 | 141.05 | 141.05 | 0 |  | 100% | 6897266 | 6897266 | 13794532 | 213514.755 | 213514.755 | 427029.51 | 0 | 0 | 0 | 427029.51 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213514.76 | 213514.76 | 427029.52 | 0 | 0 | 0 | 100% | Obra concluida al 100% | 50000 | Y | X |  |  | 2010-02-15 | 2010-02-15 | 2010-03-31 | 2010-03-31 |  | Dr.Fernando de Jesus Bilbao Marcos
293 | 17 | 18 | 9 | 1 | Colocación de Adocreto en el estacionamiento de la Facultad de Farmacia y la Facultad de Humanidades. | 1 Estacionamiento, consistente en: Colocación de Adocreto. | 2008 | FIMES | Arq. Arturo Muñoz Romero, Encargado de despacho de la Direccion General de Desarrollo de Infraestructura de la UAEM | Av. Universidad No. 1001 Col. Chamilpa C.P. 62209 Tel: 3-29-70-13 arturomr@uaem.mx | 6 | 2 | Cuernavaca | Cuernavaca | 2003-05 2003-01 | Educación y Humanidades; Salud | Norte | 300 | 280 | 580 | 31 | 27 | 58 | 638 | 2 | 651 | 651 | 54 | 7 | 106279.285 | 197375.815 | 1246.27 | 1246.27 | 0 |  | 100% | 6897266 | 6897266 | 13794532 | 151827.55 | 151827.55 | 303655.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 303655.1 | 0 | 0 | 0 | 303655.1 | 151827.55 | 151827.55 | 303655.1 | 0 | 0 | 0 | 100% | Obra concluida al 100% | 175000 | Y | X |  |  | 2009-09-28 | 2009-09-28 | 2009-11-21 | 2009-11-21 | 2009-12-15 | Dr Fernando de Jesus bilbao Marcos.
389 | 17 | 18 | 1 |  | Ampliación del Instituto de Ciencias de la Educación. | Gradas de mampostería Aula abierta Aula de lectura Ampliación de andadores 1 Obra exterior | 2009 | FIMES | Arq. Arturo Muñoz Romero, Encargado de despacho de la Direccion General de Desarrollo de Infraestructura de la UAEM | Av. Universidad No. 1001 Col. Chamilpa C.P. 62209 Tel: 3-29-70-13 arturomr@uaem.mx | 5 | 1 | Cuernavaca | Cuernavaca | 2003-05 | Educación y Humanidades | Norte | 558 | 428 | 986 | 84 | 43 | 127 | 1113 | 1 | 1120 | 1120 | 22 | 3.1617 | 35000 | 65000 | 885.73 | 885.73 | 0 |  | 100% | 5881456 | 5881456 | 11762912 | 50000 | 50000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 100% | Obra concluida al 100% |  | Y | X |  |  | 2010-03-01 | 2010-03-01 | 2010-04-10 | 2010-04-10 | 2010-07-02 | Dr Fernando de Jesus bilbao Marcos.
389 | 17 | 18 | 1 | 1 | Adaptar área de servicios escolares 19.20m2 con muros divisores de tabla roca y puerta de tambor. Facultad de Arquitectura | Adaptar área de servicios escolares con muros divisores de tabla roca y puerta de tambor | 2009 | FIMES | Arq. Arturo Muñoz Romero, Encargado de despacho de la Direccion General de Desarrollo de Infraestructura de la UAEM | Av. Universidad No. 1001 Col. Chamilpa C.P. 62209 Tel: 3-29-70-13 arturomr@uaem.mx | 6 | 2 | Cuernavaca | Cuernavaca | 2003-05 | Educación y Humanidades | Norte | 249 | 491 | 740 | 21 | 45 | 66 | 806 | 1 | 830 | 830 | 14 | 0 | 0 | 0 | 19.2 | 19.2 | 0 |  | 100% | 5881456 | 5881456 | 11762912 | 20000 | 20000 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 40000 | 0% | No ha iniciado la obra |  | EL | X | [7 empty] | Mtro. Melchor Araujo Macedo | Los trabajos fueron ejecutados por la Direccion de Recursos Matreriales de la administración anterior
389 | 17 | 18 | 1 | 2 | Adecuación de cubículos en tutorias en el edificio 19 para la facultad de Arquitectura | Adecuación de Cubículos de Tutorías e; consistentes en: Trabajos Preliminares, Trabajos de Tablaroca en Muros y Repisas, Suministro y Colocación de Falso Plafón corrido, Instalación Eléctrica, y Pintura, así como Limpieza General de Obra. | 2009 | FIMES | Arq. Arturo Muñoz Romero, Encargado de despacho de la Direccion General de Desarrollo de Infraestructura de la UAEM | Av. Universidad No. 1001 Col. Chamilpa C.P. 62209 Tel: 3-29-70-13 arturomr@uaem.mx | 6 | 2 | Cuernavaca | Cuernavaca | 2003-05 | Educación y Humanidades | Norte | 249 | 491 | 740 | 21 | 45 | 66 | 806 | 1 | 830 | 830 | 14 | 3.3982 | 28442.8585 | 52822.4515 | NA | NA | NA |  | 100% | 5881456 | 5881456 | 11762912 | 50000 | 50000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81265.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40632.66 | 40632.66 | 81265.31 | 9367.345 | 9367.345 | 18734.69 | 100% | Obra concluida al 100% |  | CL | X |  |  | 2011-10-03 | 2011-10-03 | 2011-11-12 | 2011-11-09 | 2011-11-23 | Arq. Sergio Cortes Mendez
391 | 17 | 18 | 2 |  | Fortalecimiento de Infraestructura Fisica de la DES Ciencias Sociales y Administrativas | Adaptar el área de servicios escolares para la atención de los estudiantes; y Adaptar cubículos para atención de tutorías. | 2009 | FIMES | Arq. Arturo Muñoz Romero, Encargado de despacho de la Direccion General de Desarrollo de Infraestructura de la UAEM | Av. Universidad No. 1001 Col. Chamilpa C.P. 62209 Tel: 3-29-70-13 arturomr@uaem.mx | 6 | 2 | Cuernavaca | Cuernavaca | 2003-02 | Ciencias Sociales y Adminitrativas | Norte | 525 | 494 | 1019 | 33 | 38 | 71 | 1090 | 1 | 1060 | 1060 | 12 | 13 | 97988.1945 | 181978.0755 |  |  |  |  | 100% | 5881456 | 5881456 | 11762912 | 140000 | 140000 | 280000 | 0 | 0 | 0 | 130767.98 | 149198.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139983.135 | 139983.135 | 279966.27 | 16.865 | 16.865 | 33.73 | 99.99% | Obra concluida al 100% |  | Y | X |  |  | 25/07/2009 21/02/2011 | 25/07/2009 21/02/2011 | 31/08/2009 09/04/2011 | 31/08/2009 09/04/2011
392 | 17 | 18 | 2 | 1 | Adaptar el área de servicios escolares para la atención de los estudiantes de la Lic. En Derecho | Adaptar el área de servicios escolares para la atención de los estudiantes. | 2009 | FIMES | Arq. Arturo Muñoz Romero, Encargado de despacho de la Direccion General de Desarrollo de Infraestructura de la UAEM | Av. Universidad No. 1001 Col. Chamilpa C.P. 62209 Tel: 3-29-70-13 arturomr@uaem.mx | 6 | 2 | Cuernavaca | Cuernavaca | 2003-02 | Ciencias Sociales y Adminitrativas | Norte | 525 | 494 | 1019 | 33 | 38 | 71 | 1090 | 1 | 1060 | 1060 | 12 | 3 | 14000 | 26000 | NA | NA | NA |  | 100% | 5881456 | 5881456 | 11762912 | 20000 | 20000 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 38614.88 | 1385.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 100% | Obra concluida al 100% | 160000 | Y | x |  |  | 2009-07-25 | 2009-07-25 | 2009-08-31 | 2009-08-31 | NA | Mtro. Melchor Araujo Macedo | Los trabajos fueron ejecutados por la Direccion de Recursos Matreriales de la administración anterior
393 | 17 | 18 | 2 | 2 | Adaptar cubículos para atención de tutorías de la Lic. En Derecho | Adaptar cubículos para atención de tutorías. | 2009 | FIMES | Arq. Arturo Muñoz Romero, Encargado de despacho de la Direccion General de Desarrollo de Infraestructura de la UAEM | Av. Universidad No. 1001 Col. Chamilpa C.P. 62209 Tel: 3-29-70-13 arturomr@uaem.mx | 6 | 2 | Cuernavaca | Cuernavaca | 2003-02 | Ciencias Sociales y Adminitrativas | Norte | 525 | 494 | 1019 | 33 | 38 | 71 | 1090 | 1 | 1060 | 1060 | 12 | 6 | 35000 | 65000 | NA | NA | NA |  | 100% | 5881456 | 5881456 | 11762912 | 50000 | 50000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 92153.1 | 7846.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 100% | Obra concluida al 100% | 160000 | Y | X |  |  | 2009-07-25 | 2009-07-25 | 2009-08-31 | 2009-08-31 | NA | Mtro. Melchor Araujo Macedo | Los trabajos fueron ejecutados por la Direccion de Recursos Matreriales de la administración anterior
393 | 17 | 18 | 2 | 3 | Adaptar área de servicios escolares de la Lic. En Administración | Adaptación de Servicios Escolares con muros divisorios de tabla roca. | 2009 | FIMES | Arq. Arturo Muñoz Romero, Encargado de despacho de la Direccion General de Desarrollo de Infraestructura de la UAEM | Av. Universidad No. 1001 Col. Chamilpa C.P. 62209 Tel: 3-29-70-13 arturomr@uaem.mx | 6 | 2 | Cuernavaca | Cuernavaca | 2003-02 | Ciencias Sociales y Adminitrativas | Norte | 361 | 256 | 617 | 12 | 3 | 15 | 632 | 1 | 620 | 620 | 10 | 1 | 13988.1945 | 25978.0755 | NA | NA | NA |  | 100% | 5881456 | 5881456 | 11762912 | 20000 | 20000 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39966.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19983.135 | 19983.135 | 39966.27 | 16.865 | 16.865 | 33.73 | 100% | Obra concluida al 100% |  | Y | X |  |  | 2011-02-21 | 2011-02-21 | 2011-04-09 | 2011-04-08 | 2011-06-27 | Arq. Sergio Cortes Mendez
393 | 17 | 18 | 2 | 4 | Adaptar cubículos para atención de tutorías de la Lic. En Administración | Adaptación de Cubículos con tablaroca en el área destinada para llevar a cabo las Tutorías de los Alumnos. | 2009 | FIMES | Arq. Arturo Muñoz Romero, Encargado de despacho de la Direccion General de Desarrollo de Infraestructura de la UAEM | Av. Universidad No. 1001 Col. Chamilpa C.P. 62209 Tel: 3-29-70-13 arturomr@uaem.mx | 6 | 2 | Cuernavaca | Cuernavaca | 2003-02 | Ciencias Sociales y Adminitrativas | Norte | 361 | 256 | 617 | 12 | 3 | 15 | 632 | 1 | 620 | 620 | 10 | 3 | 35000 | 65000 | NA | NA | NA |  | 100% | 5881456 | 5881456 | 11762912 | 50000 | 50000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 100% | Obra concluida al 100% |  | Y | X |  |  | 2011-02-21 | 2011-02-21 | 2011-04-09 | 2011-04-08 | 2011-06-27 | Arq. Sergio Cortes Mendez
394 | 17 | 18 | 3 |  | Fortalecimiento de Infraestructura Fisica del Campus Norte DES Salud | 1 Oficina académica. 8 Cubículos para profesores. Muros divisorios Cubículos área de servicios escolares | 2009 | FIMES | Arq. Arturo Muñoz Romero, Encargado de despacho de la Direccion General de Desarrollo de Infraestructura de la UAEM | Av. Universidad No. 1001 Col. Chamilpa C.P. 62209 Tel: 3-29-70-13 arturomr@uaem.mx | 6 | 2 | Cuernavaca | Cuernavaca | 2003-01 | Salud | Norte | 1329 | 755 | 2084 | 134 | 66 | 200 | 2284 | 4 | 2359 | 2399 | 54 | 14 | 96343.5795 | 178923.7905 | 279.14 | 163.94 | 115.2 |  | 41.27% | 5881456 | 5881456 | 11762912 | 260000 | 260000 | 430000 | 0 | 0 | 0 | 139147.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136119.7 | 136119.7 | 69573.84 | 69573.835 | 275267.37 | 77366.315 | 77366.315 | 154732.63 | 64.02%
395 | 17 | 18 | 3 | 1 | Adaptar Área de Servicios Escolares con muros divisores de tablaroca y puerta de tambor, en la Facultad de Psicología. | Adaptar Área de Servicios Escolares con Muros Divisores de Tablaroca y Puerta de Tambor,; consistente en: Trabajos Preliminares, Albañilería, Suministro y Colocación de Tablaroca, Pintura, Suministro de Colocación de Aire Acondicionado tipo Mini Split High Wall, y Limpieza General de Obra. | 2009 | FIMES | Arq. Arturo Muñoz Romero, Encargado de despacho de la Direccion General de Desarrollo de Infraestructura de la UAEM | Av. Universidad No. 1001 Col. Chamilpa C.P. 62209 Tel: 3-29-70-13 arturomr@uaem.mx | 6 | 2 | Cuernavaca | Cuernavaca | 2003-01 | Salud | Norte | 517 | 254 | 771 | 39 | 13 | 52 | 823 | 1 | 850 | 850 | 18 | 3 | 13737.4405 | 25512.3895 | 90 | 90 | 0 |  | 100% | 5881456 | 5881456 | 11762912 | 20000 | 20000 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 39249.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19624.92 | 19624.915 | 39249.83 | 375.085 | 375.085 | 750.17 | 98.12% | Obra concluida al 100% | 160000 | Y | X |  |  | 2010-08-23 | 2010-08-23 | 2010-09-11 | 2010-09-11 | 2010-09-09 | Arq. Sergio Cortes Mendez
396 | 17 | 18 | 3 | 2 | Adaptación de cubículos para Programa Integral de Tutorías, en la Facultad de Psicología. | 8 Cubículos para profesores, consistentes en: Trabajos Preliminares, Acabados, Cancelería, y Pintura. | 2009 | FIMES | Arq. Arturo Muñoz Romero, Encargado de despacho de la Direccion General de Desarrollo de Infraestructura de la UAEM | Av. Universidad No. 1001 Col. Chamilpa C.P. 62209 Tel: 3-29-70-13 arturomr@uaem.mx | 6 | 2 | Cuernavaca | Cuernavaca | 2003-01 | Salud | Norte | 517 | 254 | 771 | 39 | 13 | 52 | 823 | 1 | 850 | 850 | 18 | 4 | 34964.244 | 64933.596 | 53.94 | 53.94 | 0 |  | 100% | 5881456 | 5881456 | 11762912 | 50000 | 50000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 99897.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49948.92 | 49948.92 | 99897.84 | 51.08 | 51.08 | 102.16 | 99.9% | Obra concluida al 100% |  | Y | X |  |  | 2010-03-22 | 2010-03-22 | 2010-04-20 | 2010-04-20 | 2010-06-01 | Arq. Sergio Cortes Mendez
396 | 17 | 18 | 3 | 3 | 8 Cubículos de tabla roca con 4 paños y puerta de tambor (6m2 c/u) para la Escuela de Enfermería | Cubículos de tabla roca con 4 paños y puerta de tambor | 2009 | FIMES | Arq. Arturo Muñoz Romero, Encargado de despacho de la Direccion General de Desarrollo de Infraestructura de la UAEM | Av. Universidad No. 1001 Col. Chamilpa C.P. 62209 Tel: 3-29-70-13 arturomr@uaem.mx | 6 | 2 | Cuernavaca | Cuernavaca | 2003-01 | Salud | Norte | 264 | 45 | 309 | 0 | 0 | 0 | 309 | 1 | 329 | 349 | 5 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 48 |  | 0% | 5881456 | 5881456 | 11762912 | 50000 | 50000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 100000 | 0% | No ha iniciado la obra |  | EL | X | [8 empty] | No ha iniciado la obra
396 | 17 | 18 | 3 | 4 | Adaptar área de servicios escolares 19.20m2 con muros divisores de tabla roca y puerta de tambor para la Facultad de Medicina. | Adaptar área de servicios escolarescon muros divisores de tabla roca y puerta de tambor | 2009 | FIMES | Arq. Arturo Muñoz Romero, Encargado de despacho de la Direccion General de Desarrollo de Infraestructura de la UAEM | Av. Universidad No. 1001 Col. Chamilpa C.P. 62209 Tel: 3-29-70-13 arturomr@uaem.mx | 6 | 2 | Cuernavaca | Cuernavaca | 2003-01 | Salud | Norte | 456 | 399 | 855 | 71 | 39 | 110 | 965 | 1 | 980 | 1000 | 14 | 0 | 0 | 0 | 19.2 | 0 | 19.2 |  | 0% | 5881456 | 5881456 | 11762912 | 20000 | 20000 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 40000 | 0% | No ha iniciado la obra |  | EL | X | [8 empty] | No ha iniciado la obra
396 | 17 | 18 | 3 | 5 | 8 Cubículos de tabla roca con 4 paños y puerta de tambor (6m2 c/u) para la Facultad de Medicina. | Cubículos de tabla roca con 4 paños y puerta de tambor | 2009 | FIMES | Arq. Arturo Muñoz Romero, Encargado de despacho de la Direccion General de Desarrollo de Infraestructura de la UAEM | Av. Universidad No. 1001 Col. Chamilpa C.P. 62209 Tel: 3-29-70-13 arturomr@uaem.mx | 6 | 2 | Cuernavaca | Cuernavaca | 2003-01 | Salud | Norte | 456 | 399 | 855 | 71 | 39 | 110 | 965 | 1 | 980 | 1000 | 14 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 48 |  | 0% | 5881456 | 5881456 | 11762912 | 50000 | 50000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 100000 | 0% | No ha iniciado la obra |  | EL | X | [8 empty] | No ha iniciado la obra
396 | 17 | 18 | 3 | 6 | Adaptar el área de servicios escolares para la atención de los estudiantes de la Lic. En Farmacia | Construcción de 2 cisternas para el laboratorio de docencia, consistentes en: Trabajos Preliminares, Albañilería, Instalación Eléctrica, Mobiliario, Herrería, Ramaleo Hidráulico, Logotipo hecho a base de Plantas de Ornamentación con las letras “UAEM” | 2009 | FIMES | Arq. Arturo Muñoz Romero, Encargado de despacho de la Direccion General de Desarrollo de Infraestructura de la UAEM | Av. Universidad No. 1001 Col. Chamilpa C.P. 62209 Tel: 3-29-70-13 arturomr@uaem.mx | 6 | 2 | Cuernavaca | Cuernavaca | 2003-01 | Salud | Norte | 92 | 57 | 149 | 24 | 14 | 38 | 187 | 1 | 200 | 200 | 17 | 2 | 12641.895 | 23477.805 | 10 | 10 | 0 |  | 100% | 5881456 | 5881456 | 11762912 | 20000 | 20000 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36119.7 | 36119.7 | 0 | 0 | 36119.7 | 20000 | 20000 | 3880.3 | 90.3% | Obra concluida al 100% |  | Y | X |  |  | 2010-09-06 | 2010-09-06 | 2010-10-02 | 2010-10-11 | 2010-11-12 | Arq. Sergio Cortes Mendez
396 | 17 | 18 | 3 | 7 | Adaptar cubículos para la atención de tutorías de la Lic. En Farmacia | Construcción de 2 cisternas para el laboratorio de docencia, consistentes en: Trabajos Preliminares, Albañilería, Instalación Eléctrica, Mobiliario, Herrería, Ramaleo Hidráulico, Logotipo hecho a base de Plantas de Ornamentación con las letras “UAEM” | 2009 | FIMES | Arq. Arturo Muñoz Romero, Encargado de despacho de la Direccion General de Desarrollo de Infraestructura de la UAEM | Av. Universidad No. 1001 Col. Chamilpa C.P. 62209 Tel: 3-29-70-13 arturomr@uaem.mx | 6 | 2 | Cuernavaca | Cuernavaca | 2003-01 | Salud | Norte | 92 | 57 | 149 | 24 | 14 | 38 | 187 | 1 | 200 | 200 | 17 | 5 | 35000 | 65000 | 10 | 10 | 0 |  | 100% | 5881456 | 5881456 | 11762912 | 50000 | 50000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 100000 | 50000 | 50000 | 0 | 100% | Obra concluida al 100% |  | Y | X |  |  | 2010-09-06 | 2010-09-06 | 2010-10-02 | 2010-10-11 | 2010-11-12 | Arq. Sergio Cortes Mendez
397 | 17 | 18 | 4 | 1 | Adaptar cubículos para atención de tutorías del PE de Ingeniería Quimica acreditado | Adaptación de Cubículos para Tutorías en el Edificio No. 2; y Adaptación de Cubículos del Área de Profesores de Tiempo Completo, el cual incluye: 1) Tutorías: Muros de Tablaroca, Cancelería de Aluminio, e Instalacion Eléctrica; y 2) P.T.C.: Albañilería, Cancelería, Instalacion Eléctrica, e Instalacion Especial de Voz y Datos; así como Limpieza General de Obra. y Remodelación del Área de Tutoría del Laboratorio de Tamulba; consistentes en: Trabajos Preliminares, Trabajos de Tablaroca y Falso Plafón, Herrería, Pintura, así como Limpieza General de Obra | 2009 | FIMES | Arq. Arturo Muñoz Romero, Encargado de despacho de la Direccion General de Desarrollo de Infraestructura de la UAEM | Av. Universidad No. 1001 Col. Chamilpa C.P. 62209 Tel: 3-29-70-13 arturomr@uaem.mx | 6 | 1 | Cuernavaca | Cuernavaca | 2003-04 | Ciencias Exactas e Ingeniería | Norte | 400 | 1137 | 1537 | 54 | 78 | 132 | 1669 | 1 | 1700 | 1700 | 19 | 6 | 97578.3795 | 181216.9905 | 78.8 | 78.8 | 0 |  | 100% | 5881456 | 5881456 | 11762912 | 150000 | 150000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265973.48 | 0 | 12821.89 | 0 | 0 | 12821.89 | 139397.685 | 132986.74 | 278795.37 | 10602.315 | 10602.315 | 21204.63 | 92.93% | Obra concluida al 100% | 175912.64 | Y | X |  |  | 21/02/2011 12/03/2012 | 21/02/2011 12/03/2012 | 09/04/2011 24/03/2012 | 09/04/2011 24/03/2012 | 22/06/2011 16/05/2012 | Arq. Sergio Cortes Mendez
398 | 17 | 18 | 5 | 1 | Remodelación de espacio anexo a la dirección de la Facultad de Ciencias Biológicas, 1 Área administrativa. | 1 Área administrativa: Remodelación de Espacio Anexo; el cual consiste en: Trabajos Preliminares, Cancelería de aluminio, Cancelería de Madera, Prefabricados, Instalación eléctrica, Acabados, y Limpieza General de Obra. | 2009 | FIMES | Arq. Arturo Muñoz Romero, Encargado de despacho de la Direccion General de Desarrollo de Infraestructura de la UAEM | Av. Universidad No. 1001 Col. Chamilpa C.P. 62209 Tel: 3-29-70-13 arturomr@uaem.mx | 6 | 2 | Cuernavaca | Cuernavaca | 2003-03 | Ciencias Naturales | Norte | 475 | 362 | 837 | 30 | 19 | 49 | 886 | 1 | 900 | 1000 | 4 | 6 | 41919.808 | 77851.072 | NA | NA | NA |  | 100% | 5881456 | 5881456 | 11762912 | 70000 | 70000 | 140000 | 0 | 0 | 0 | 119770.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59885.44 | 59885.44 | 119770.88 | 10114.56 | 10114.56 | 20229.12 | 85.55% | Obra concluida al 100% | 130000 | Y | X |  |  | 2010-06-07 | 2010-07-03 | 2010-06-03 | 2010-07-03 | 2010-11-17 | Arq. Sergio Cortes Mendez
| 17 | 18 | 6 | 1 | Adaptar el área de servicios escolares para la atención de estudiantes de la Lic. En Educación Física | Adaptar el área de servicios escolares para la atención de estudiantes | 2009 | FIMES | Arq. Arturo Muñoz Romero, Encargado de despacho de la Direccion General de Desarrollo de Infraestructura de la UAEM | Av. Universidad No. 1001 Col. Chamilpa C.P. 62209 Tel: 3-29-70-13 arturomr@uaem.mx | 6 | 2 | Cuernavaca | Cuernavaca |  |  | Norte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA | NA | NA |  |  | 5881456 | 5881456 | 11762912 | 20000 | 20000 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 40000 | 0% | No ha iniciado la obra |  | EL | X | [8 empty] | No ha iniciado la obra
| 17 | 18 | 7 | 1 | Adaptar cubículos para atención de tutorías de la Lic. En Educación Física | cubículos | 2009 | FIMES | Arq. Arturo Muñoz Romero, Encargado de despacho de la Direccion General de Desarrollo de Infraestructura de la UAEM | Av. Universidad No. 1001 Col. Chamilpa C.P. 62209 Tel: 3-29-70-13 arturomr@uaem.mx | 6 | 2 | Cuernavaca | Cuernavaca |  |  | Norte |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA | NA | NA |  |  | 5881456 | 5881456 | 11762912 | 50000 | 50000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 100% | Obra concluida al 100% |  | CL | X | [8 empty] | No ha iniciado la obra
537 | 17 | 18 | 1 |  | Fortalecimiento de Infraestructura Física de la Facultad de Ciencias Físicas | Fortalecimiento de Infraestructura Física | 2010 | FIMES | Arq. Arturo Muñoz Romero, Encargado de despacho de la Direccion General de Desarrollo de Infraestructura de la UAEM | Av. Universidad No. 1001 Col. Chamilpa C.P. 62209 Tel: 3-29-70-13 arturomr@uaem.mx | 6 | 2 | Cuernavaca | Cuernavaca | 2003-04 | Ciencias Exactas e Ingeniería | Norte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA | NA | NA |  | 0% | 7430797 | 7430797 | 14861594 | 7430797 | 7430797 | 14861594 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7430797 | 7430797 | 14861594 | 0% | No ha iniciado la obra | 0 | EL | X | [8 empty] | No ha iniciado la obra
538 | 17 | 18 | 1 | 1 | Concluir ala norte y núcleo central de escaleras del edificio de la Facultad de Ciencias Quimicas e Ingeniería. | Concluir ala norte y núcleo central de escaleras del edificio de la Facultad de Ciencias Quimicas e Ingeniería. | 2010 | FIMES | Arq. Arturo Muñoz Romero, Encargado de despacho de la Direccion General de Desarrollo de Infraestructura de la UAEM | Av. Universidad No. 1001 Col. Chamilpa C.P. 62209 Tel: 3-29-70-13 arturomr@uaem.mx | 6 | 2 | Cuernavaca | Cuernavaca | 2003-04 | Ciencias Exactas e Ingeniería | Norte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA | NA | NA |  | 0% | 7430797 | 7430797 | 14861594 | 5540947.285 | 5540947.285 | 11081894.57 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5540947.285 | 5540947.285 | 11081894.57 | 0% | No ha iniciado la obra | 0 | EL | X | [8 empty] | No ha iniciado la obra
539 | 17 | 18 | 1 | 2 | Dotar de Instalaciones generales al edificio de la Facultad de Ciencias Quimicas, particularmente el ala norte y el núcleo central de escaleras. | Dotar de Instalaciones generales al edificio, particularmente el ala norte y el núcleo central de escaleras. | 2010 | FIMES | Arq. Arturo Muñoz Romero, Encargado de despacho de la Direccion General de Desarrollo de Infraestructura de la UAEM | Av. Universidad No. 1001 Col. Chamilpa C.P. 62209 Tel: 3-29-70-13 arturomr@uaem.mx | 6 | 2 | Cuernavaca | Cuernavaca | 2003-04 | Ciencias Exactas e Ingeniería | Norte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA | NA | NA |  | 0% | 7430797 | 7430797 | 14861594 | 1889849.715 | 1889849.715 | 3779699.43 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1889849.715 | 1889849.715 | 3779699.43 | 0% | No ha iniciado la obra | 0 | EL | X | [8 empty] | No ha iniciado la obra
111 | 17 | 18 | 1 | 1 | Realizar proyecto ejecutivo para 6 aulas y baños del IPRES, Instalación eléctrica de obra existente y construcción de 6 aulas y módulo de baños. | Proyecto Ejecutivo Instalación eléctrica Construcción de 6 aulas y módulo de baños | 2011 | FADOEES | Arq. Arturo Muñoz Romero, Encargado de despacho de la Direccion General de Desarrollo de Infraestructura de la UAEM | Av. Universidad No. 1001 Col. Chamilpa C.P. 62209 Tel: 3-29-70-13 arturomr@uaem.mx | 5 | 1 | Jicarero | Jojutla | 2003-03 | Ciencias Naturales | IPRES, Sede Regional Universitaria del Lago | 46 | 30 | 76 | 0 | 0 | 0 | 76 | 1 | 121 | 166 | 30 | 24 | 935372.7985 | 1737120.9115 | 852 | 468 | 384 |  | 55% | 13786173 | 13786173 | 27572346 | 2110000 | 2110000 | 4220000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2672493.71 | 2672493.71 | 1336246.855 | 1336246.855 | 2672493.71 | 773753.145 | 773753.145 | 1547506.29 | 63.33% | obra en proceso de estructura de plata alta inician albañilerias en planta baja | 960000 | PN | X |  |  | 2012-07-02 | 2012-09-24 | 2013-05-21 | en proceso |  |  | Obra en proceso de ejecucion
112 | 17 | 18 | 2 |  | Ampliación y Fortalecimiento de Infraestructura del Instituto Profesional de la Región Oriente | Construcción de 12 cubículos de PTC de 9 m2 c/u, sala profesores de 60 m2, sanitarios de 60 m2 y ampliación de centro de cómputo. | 2011 | FADOEES | Arq. Arturo Muñoz Romero, Encargado de despacho de la Direccion General de Desarrollo de Infraestructura de la UAEM | Av. Universidad No. 1001 Col. Chamilpa C.P. 62209 Tel: 3-29-70-13 arturomr@uaem.mx | 5 | 1 | Villa de Ayala | Villa de Ayala | 2003-01 2003-02 2003-03 2003-04 2003-05 2003-06 | Salud, Ciencias Sociales y Administrativas, Ciencias Naturales, Ciencias Exactas e Ingeniería, Educación y Humanidades, Ciencias Agropecuarias | Instituto Profesional de la Región Oriente | 715 | 452 | 1167 | 14 | 7 | 21 | 1188 | 1 | 1200 | 1200 | 21 | 26 | 838583.5605 | 1557369.4695 | 1300 | 784 | 516 |  | 50% | 13786173 | 13786173 | 27572346 | 4750000 | 4750000 | 9365971.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1219791.32 | 0 | 2258243.42 | 3352649.3 | 6830684.04 | 3415342.02 | 3415342.02 | 6830684.04 | 1267643.5 | 1267643.5 | 2535287 | 72.93% | La obra se desarrolla de manera normal con su respectivo avance en cada ttramo |  | PN | X |  |  | 2012-08-20 | 16/01/2012 16/08/2012 | 2013-01-26 | en proceso | en proceso
113 | 17 | 18 | 2 | 1 | Construir el techo (600m2) y el área de sanitarios (100m2) de las instalaciones deportivas | Construcción de Instalaciones Deportivas en el Edificio Continental; la cual incluye: Construir Techo de 600 m2 y el Área de Sanitarios de las Instalaciones Deportivas”; consistentes en: a) Estructura Metálica: Proyecto, Preliminares, Pintura, Cubierta; b) Baños Vestidores: Preliminares, Cimentación, Estructura, Albañilería, Cancelería, Acabados, Muebles Sanitarios, e Instalacion Hidráulica; c) Drenaje y Tratamiento: Drenaje Segregado, Planta de Tratamiento, y Campo de Oxidación; d) Alimentación Hidráulica: Motobomba, Red de Distribución, y Encofrado; e) Instalacion Eléctrica: Alimentadores, e Instalacion Eléctrica Vestidores | 2011 | FADOEES | Arq. Arturo Muñoz Romero, Director de la Direccion de Iinfraestructura de la UAEM | Av. Universidad No. 1001, Col. Chamilpa, C.P. 62209, Tel. 329 70 13. arturomr@uaem.mx | 6 | 1 | Villa de Ayala | Villa de Ayala | 2003-01 2003-02 2003-03 2003-04 2003-05 2003-06 | Salud, Ciencias Sociales y Administrativas, Ciencias Naturales, Ciencias Exactas e Ingeniería, Educación y Humanidades, Ciencias Agropecuarias | Instituto Profesional de la Región Oriente | 715 | 452 | 1167 | 14 | 7 | 21 | 1188 | 1 | 1200 | 1200 | 21 | 6 | 178500 | 331500 | 700 | 350 | 350 |  | 50% | 13786173 | 13786173 | 27572346 | 850000 | 850000 | 1700000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 510000 | 510000 | 255000 | 255000 | 510000 | 595000 | 595000 | 1190000 | 30% | Estructura y albañileria de sanitarios y gradas en proceso, columnas coladas, techumbre desmontada,nueva en proceso. | 50000 | PN | X |  |  | 2012-08-20 | 2012-08-16 | 2013-01-26 | en proceso |  |  | Obra en proceso de ejecucion
114 | 17 | 18 | 2 | 2 | Construir dos laboratorios de 150 m2 cada uno. Para PE Ciencias Químicas e Ingenierías. | Construcción de Dos Laboratorios de Ciencias Químicas e Ingeniería para el Instituto Profesional de la Región Oriente (IPRO)”; consistente en: 1) Trabajos Preliminares; 2) Cimentación; 3) Estructura; 4) Albañilería; 5) Acabados; 6) Aluminio, Carpintería y Herrería; 7) Instalación Hidrosanitaria; 8) Muebles; 9) Alimentación General; 10) Planta de Tratamiento Químico; 11) Instalación Gas L.P.; 12) Instalación Eléctrica, Voz y Datos que incluye: a) Contactos Normales, b) Contactos aterrizados, c) Iluminación, d) Tableros, e) Acometida, f) Voz y Datos, g) Sistema de Tierra Física; 13) Limpieza; y 14) Aire Acondicionado | 2011 | FADOEES | Arq. Arturo Muñoz Romero, Director de la Direccion de Iinfraestructura de la UAEM | Av. Universidad No. 1001, Col. Chamilpa, C.P. 62209, Tel. 329 70 13. arturomr@uaem.mx | 5 | 1 | Villa de Ayala | Villa de Ayala | 2003-04 | Ciencias Exactas e Ingeniería | Instituto Profesional de la Región Oriente | 24 | 31 | 55 | 0 | 0 | 0 | 65 | 1 | 80 | 100 | 15 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 0 |  | 100% | 13786173 | 13786173 | 27572346 | 2032985.52 | 2032985.52 | 4065971.04 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1219791.32 | 0 | 2258243.42 | 587936.3 | 4065971.04 | 0 | 0 | 0 | 2032985.52 | 2032985.52 | 4065971.04 | 100% | Obra concluida al 100% | 50000 | Y | X |  |  | 2012-01-16 | 2012-01-16 | 2012-05-14 | 2012-05-14 | 2012-08-16 | Dr. Jesus Alejandro Vera Jimenez. Rector
115 | 17 | 18 | 2 | 3 | Construir doce cubículos para PTC de 9m2 cada uno y una sala de profesores de 60 m2. | Construcción de Doce Cubículos para PTC de 9 m2 cada uno y una Sala de Profesores de 60 m2; consistentes en: a) Cubículos para PTC`s P.B.: Preliminares, Cimentación P.B., Estructura P.B., Albañilerías P.B., Acabados P.B., y Cancelería P.B. y b) Sala de Profesores: Cocineta y Sanitarios: Preliminares, Cimentación, Estructura, Albañilería, y Acabados. Asi como Instalación Eléctrica Voz y Datos (Alumbrado, Contactos Normales, Voz y Datos, y Alimentadores). | 2011 | FADOEES | Arq. Arturo Muñoz Romero, Director de la Direccion de Iinfraestructura de la UAEM | Av. Universidad No. 1001, Col. Chamilpa, C.P. 62209, Tel. 329 70 13. arturomr@uaem.mx | 5 | 1 | Villa de Ayala | Villa de Ayala | 2003-01 2003-02 2003-03 2003-04 2003-05 2003-06 | Salud, Ciencias Sociales y Administrativas, Ciencias Naturales, Ciencias Exactas e Ingeniería, Educación y Humanidades, Ciencias Agropecuarias | Instituto Profesional de la Región Oriente | 715 | 452 | 1167 | 14 | 7 | 21 | 1188 | 1 | 1200 | 1200 | 21 | 14 | 458483.5605 | 851469.4695 | 108 | 86 | 22 |  | 80% | 13786173 | 13786173 | 27572346 | 840000 | 840000 | 1680000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1309953.03 | 1309953.03 | 654976.515 | 654976.515 | 1309953.03 | 185023.485 | 185023.485 | 370046.97 | 77.97% | se termino la estructura, en proceso esta la albañileria e instalaciones | 50000 | PN | X |  |  | 2012-08-20 | 2012-08-16 | 2013-01-26 | en proceso |  |  | Obra en proceso de ejecucion
116 | 17 | 18 | 2 | 4 | Construir sanitarios de 60 m2 para PTC. | Construir sanitarios de 60 m2 para PTC, que incluye: Preliminares, Cimentación, Estructura, Albañilerías, Acabados, e Instalaciones Hidrosanitarias. Asi como Instalación Eléctrica Voz y Datos (Alumbrado, Contactos Normales, Voz y Datos, y Alimentadores) | 2011 | FADOEES | Arq. Arturo Muñoz Romero, Director de la Direccion de Iinfraestructura de la UAEM | Av. Universidad No. 1001, Col. Chamilpa, C.P. 62209, Tel. 329 70 13. arturomr@uaem.mx | 5 | 1 | Villa de Ayala | Villa de Ayala | 2003-01 2003-02 2003-03 2003-04 2003-05 2003-06 | Salud, Ciencias Sociales y Administrativas, Ciencias Naturales, Ciencias Exactas e Ingeniería, Educación y Humanidades, Ciencias Agropecuarias | Instituto Profesional de la Región Oriente | 715 | 452 | 1167 | 14 | 7 | 21 | 1188 | 1 | 1200 | 1200 | 21 | 2 | 63000 | 117000 | 60 | 48 | 12 |  | 80% | 13786173 | 13786173 | 27572346 | 300000 | 300000 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 548759.97 | 548759.97 | 274379.985 | 274379.985 | 548759.97 | 25620.015 | 25620.015 | 51240.03 | 91.46% | se encuentra realizada la estructura y albañileria, en proceso estan las instalaciones | 50000 | PN | X |  |  | 2012-08-20 | 2012-08-16 | 2013-01-26 | en proceso |  |  | Obra en proceso de ejecucion
117 | 17 | 18 | 2 | 5 | Ampliar 132m2 en el centro de cómputo. | Ampliación del Centro de Computo; consistentes en: Estructura, Albañilería, y Acabados. Asi como Instalación Eléctrica Voz y Datos ((Alumbrado, Contactos Normales, Contactos Regulados, Voz y Datos, y Alimentadores). | 2011 | FADOEES | Arq. Arturo Muñoz Romero, Director de la Direccion de Iinfraestructura de la UAEM | Av. Universidad No. 1001 Col. Chamilpa C.P. 62209 Tel: 3-29-70-13 arturomr@uaem.mx | 5 | 1 | Villa de Ayala | Villa de Ayala | 2003-01 2003-02 2003-03 2003-04 2003-05 2003-06 | Salud, Ciencias Sociales y Administrativas, Ciencias Naturales, Ciencias Exactas e Ingeniería, Educación y Humanidades, Ciencias Agropecuarias | Instituto Profesional de la Región Oriente | 715 | 452 | 1167 | 14 | 7 | 21 | 1188 | 1 | 1200 | 1200 | 21 | 4 | 138600 | 257400 | 132 | 0 | 132 |  | 0% | 13786173 | 13786173 | 27572346 | 660000 | 660000 | 1320000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 396000 | 396000 | 198000 | 198000 | 396000 | 462000 | 462000 | 924000 | 30% | No ha iniciado la obra | 50000 | PN | X |  |  | 2012-08-20 | 2012-08-16 | 2013-01-26 | en proceso |  |  | Obra en proceso de ejecucion
118 | 17 | 18 | 3 |  | Ampliación y Fortalecimiento de Infraestructura de la Sede Regional Universitaria de la Cuenca | Ampliación del Centro de Computo, consistente en: Desmontajes, Demoliciones, Albañilería y Acabados, Instalaciones, Obra Exterior (Alimentación Eléctrica), Herrería y Cancelería, así como Limpieza General de Obra. Adecuar la red sanitaria. y Rehabilitar la instalación hidráulica. | 2011 | FADOEES | Arq. Arturo Muñoz Romero, Encargado de despacho de la Direccion General de Desarrollo de Infraestructura de la UAEM | Av. Universidad No. 1001 Col. Chamilpa C.P. 62209 Tel: 3-29-70-13 arturomr@uaem.mx | 5 | 7 | Mazatepec | Mazatepec | 2003-01 2003-02 2003-06 | Salud, Ciencias Sociales y Administrativas, Ciencias Agropecuarias | Sede Regional Universitaria de la Cuenca | 107 | 41 | 148 | 0 | 0 | 0 | 148 | 1 | 160 | 180 | 21 | 8 | 123014.3075 | 228455.1425 | 144 | 144 | 0 |  | 100% | 13786173 | 13786173 | 27572346 | 305367 | 305367 | 610734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351469.45 | 351469.45 | 175734.725 | 175734.725 | 351469.45 | 129632.275 | 129632.275 | 259264.55 | 57.55% | 0 | 0
119 | 17 | 18 | 3 | 1 | Ampliación de centro de cómputo | Ampliación del Centro de Computo, consistente en: Desmontajes, Demoliciones, Albañilería y Acabados, Instalaciones, Obra Exterior (Alimentación Eléctrica), Herrería y Cancelería, así como Limpieza General de Obra. | 2011 | FADOEES | Arq. Arturo Muñoz Romero, Encargado de despacho de la Direccion General de Desarrollo de Infraestructura de la UAEM | Av. Universidad No. 1001 Col. Chamilpa C.P. 62209 Tel: 3-29-70-13 arturomr@uaem.mx | 5 | 1 | Mazatepec | Mazatepec | 2003-01 2003-02 2003-06 | Salud, Ciencias Sociales y Administrativas, Ciencias Agropecuarias | Sede Regional Universitaria de la Cuenca | 107 | 41 | 148 | 0 | 0 | 0 | 148 | 1 | 160 | 180 | 21 | 8 | 123014.3075 | 228455.1425 | 144 | 144 | 0 |  | 0% | 13786173 | 13786173 | 27572346 | 179800 | 179800 | 359600 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 351469.45 | 351469.45 | 0 | 0 | 351469.45 | 4065.275 | 4065.275 | 8130.55 | 97.74% | Obra concluida al 100% | 0 | CL | X |  |  | 2012-07-09 | 2012-07-09 | 2012-09-06 | 2012-09-06 | No ha sido inaugurada
120 | 17 | 18 | 3 | 2 | Adecuar la red sanitaria. | Adecuar la red sanitaria | 2011 | FADOEES | Arq. Arturo Muñoz Romero, Encargado de despacho de la Direccion General de Desarrollo de Infraestructura de la UAEM | Av. Universidad No. 1001 Col. Chamilpa C.P. 62209 Tel: 3-29-70-13 arturomr@uaem.mx | 6 | 2 | Mazatepec | Mazatepec | 2003-01 2003-02 2003-06 | Salud, Ciencias Sociales y Administrativas, Ciencias Agropecuarias | Sede Regional Universitaria de la Cuenca | 107 | 41 | 148 | 0 | 0 | 0 | 148 | 1 | 160 | 180 | 21 | 0 | 0 | 0 | n.a | n.a | n.a |  | 0% | 13786173 | 13786173 | 27572346 | 62659 | 62659 | 125318 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62659 | 62659 | 125318 | 0% | No ha iniciado la obra | 0 | CL | X | [8 empty] | No ha iniciado la obra
121 | 17 | 18 | 3 | 3 | Rehabilitar la instalación hidráulica. | Rehabilitar la instalación hidráulica. | 2011 | FADOEES | Arq. Arturo Muñoz Romero, Encargado de despacho de la Direccion General de Desarrollo de Infraestructura de la UAEM | Av. Universidad No. 1001 Col. Chamilpa C.P. 62209 Tel: 3-29-70-13 arturomr@uaem.mx | 6 | 2 | Mazatepec | Mazatepec | 2003-01 2003-02 2003-06 | Salud, Ciencias Sociales y Administrativas, Ciencias Agropecuarias | Sede Regional Universitaria de la Cuenca | 107 | 41 | 148 | 0 | 0 | 0 | 148 | 1 | 160 | 180 | 21 | 0 | 0 | 0 | n.a | n.a | n.a |  | 0% | 13786173 | 13786173 | 27572346 | 62908 | 62908 | 125816 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62908 | 62908 | 125816 | 0% | No ha iniciado la obra | 0 | CL | X | [8 empty] | No ha iniciado la obra
122 | 17 | 18 | 4 | 1 | Construir el techo (77m2) del área de acceso del edificio de la Sede Regional del Volcán, así como el techo ( 80m2) del área de administrativa del centro de cómputo. | Construir el techo del área de acceso, así como el techo del área de administrativa del centro de cómputo. | 2011 | FADOEES | Arq. Arturo Muñoz Romero, Encargado de despacho de la Direccion General de Desarrollo de Infraestructura de la UAEM | Av. Universidad No. 1001 Col. Chamilpa C.P. 62209 Tel: 3-29-70-13 arturomr@uaem.mx | 6 | 1 | Tetela del Volcán | Tetela del Volcán | 2003-01 2003-02 2003-05 2003-06 | Salud, Ciencias Sociales y Administrativas, Educación y Humanidades, Ciencias Agropecuarias | Sede Regiona Universitarial del Volcán. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 | 0 | 157 |  | 0% | 13786173 | 13786173 | 27572346 | 36495 | 36495 | 72990 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36495 | 36495 | 72990 | 0% | No ha iniciado la obra | 0 | PL | X | [8 empty] | No ha iniciado la obra
123 | 17 | 18 | 5 | 1 | Adecuar espacios en la Facultad de Ciencias Agropecuarias conforme a recomendaciones de organismos evaluadores. | Adecuar espacios. | 2011 | FADOEES | Arq. Arturo Muñoz Romero, Encargado de despacho de la Direccion General de Desarrollo de Infraestructura de la UAEM | Av. Universidad No. 1001 Col. Chamilpa C.P. 62209 Tel: 3-29-70-13 arturomr@uaem.mx | 6 | 2 | Cuernavaca | Cuernavaca | 2003-06 | Ciencias Agropecuarias | Campus Norte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA | NA | NA |  | 0% | 13786173 | 13786173 | 27572346 | 181200 | 181200 | 362400 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181200 | 181200 | 362400 | 0% | No ha iniciado la obra | 297143 | PL | X | [8 empty] | No ha iniciado la obra
| 17 | 18 | 1 | 1 | Construcción de un centro de cómputo. | Construcción de un centro de cómputo. | 2012 | FADOEES | Arq. Arturo Muñoz Romero, Encargado de despacho de la Direccion General de Desarrollo de Infraestructura de la UAEM | Av. Universidad No. 1001 Col. Chamilpa C.P. 62209 Tel: 3-29-70-13 arturomr@uaem.mx | 3 | 1 | Jicarero | Jojutla |  |  | Sede Regional Universitaria de la Cuenca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA | NA | NA |  | 0% |  |  |  | 50000 | 50000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 100000 | 0% | No ha iniciado la obra |  | PL | X | [8 empty] | No ha iniciado la obra
| 17 | 18 | 2 | 1 | construcción de 2 aulas | construcción de 2 aulas | 2012 | FADOEES | Arq. Arturo Muñoz Romero, Director de la Direccion de Iinfraestructura de la UAEM | Av. Universidad No. 1001, Col. Chamilpa, C.P. 62209, Tel. 329 70 13. arturomr@uaem.mx | 5 | 1 | IPRO | Villa de Ayala |  |  | Instituto Profesional de la Región Oriente | 715 | 452 | 1167 | 14 | 7 | 21 | 1188 | 1 | 1200 | 1200 | 21 | 0 | 0 | 0 | NA | NA | NA |  | 0% |  |  |  | 700000 | 700000 | 1400000 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 0% | No ha iniciado la obra |  | PL | X | [8 empty] | No ha iniciado la obra
Note on AE18: PLANEACION-PC: Checar fórmulas

## Fmto 5_1 Seg Infraestr Física
- Formato 5.1 -
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
Dirección de Planeación y Evaluación
Seguimiento de Infraestructura Física Proyectos Apoyados en el marco de los Fondos para Incremento de la Matrícula en Educación Superior de las Universidades Públicas Estatales y con Apoyo Solidario y para la Ampliación de la Oferta Educativa de nivel Superior (Incluye Equipamiento e Infraestructura)
Entidad federativa: |  |  |  | Morelos
Nombre de la institución: |  |  |  | Universidad Autónoma del Estado de Morelos
[5 empty] | Datos Generales de la Obra |  |  |  | Espacios Educativos | [23 empty] | Espacios de Apoyo Educativo | [44 empty] | Espacios Complementarios | [8 empty] | Servicios Generales | [32 empty] | Otras obras |  |  | Total
Cve Obra Propuesta | Cve Edo | Cve IES | Id. Obra Principal | Id. Obra Específica | Nombre de la Obra | Obra Detallada | Año en que fue apoyado el proyecto que contempla la obra. | Fondo en que fue apoyado el proyecto que contempla la obra. | Aulas / Salones |  |  |  | Talleres |  |  |  | Laboratorios |  |  |  | Centros de Posgrado e Investigación |  |  |  | Unidades a Distancia |  |  |  | TOTAL |  |  |  | Cubículo de Profesores |  |  | Biblioteca |  |  | Auditorio |  |  | Centros de Computo |  |  | Centros de Idiomas |  |  | Aulas /Salas Magnas |  |  | Aulas /Salas de Usos Múltiples |  |  | Aulas /Salas Didácticas |  |  | Salas de Estudio |  |  | Aulas de Capacitación |  |  | Centros Culturales |  |  | Áreas e Instalaciones Deportivas |  |  | Centros de Seminarios |  |  | Vinculación y Negocios |  |  | Ludoteca |  |  | Cafetería |  |  | Librería |  |  | Área de Fotocopiado |  |  | Áreas Comunes |  |  | Sanitarios |  |  | Área administrativa |  |  | Oficina académica |  |  | Servicio Médico |  |  | Estacionamiento |  |  | Obras Exteriores |  |  | Almacenes |  |  | Áreas de Intendencia |  |  | Cerca Perimetral |  |  | Centro de residuo y composta
[9 empty] | Número | M2 programados | % de avance | Capacidad Instalada | Número | M2 programados | % de avance | Capacidad Instalada | Número | M2 programados | % de avance | Capacidad Instalada | Número | M2 programados | % de avance | Capacidad Instalada | Número | M2 programados | % de avance | Capacidad Instalada | Número | M2 programados | % de avance | Capacidad Instalada | Número | M2 programados | % de avance | Número | M2 programados | % de avance | Número | M2 programados | % de avance | Número | M2 programados | % de avance | Número | M2 programados | % de avance | Número | M2 programados | % de avance | Número | M2 programados | % de avance | Número | M2 programados | % de avance | Número | M2 programados | % de avance | Número | M2 programados | % de avance | Número | M2 programados | % de avance | Número | M2 programados | % de avance | Número | M2 programados | % de avance | Número | M2 programados | % de avance | Número | M2 programados | % de avance | Número | M2 programados | % de avance | Número | M2 programados | % de avance | Número | M2 programados | % de avance | Número | M2 programados | % de avance | Número | M2 programados | % de avance | Número | M2 programados | % de avance | Número | M2 programados | % de avance | Número | M2 programados | % de avance | Número | M2 programados | % de avance | Número | M2 programados | % de avance | Número | M2 programados | % de avance | Número | M2 programados | % de avance | Número | M2 programados | % de avance | Número | M2 programados | % de avance | Número | M2 programados | % de avance | Número | M2 programados
44 | 17 | 18 | 1 |  | Extensión Sede Regional Jonacatepec | 3 Aulas Aula de capacitación 1 Cafetería 1 Área administrativa 1 Obra exterior 1 Sala de estudio 1 Área común 1 Sanitario 1 Estacionamiento 2 Obras Exteriores 1 Área de intendencia 1 Otras obras | 2008 | FAOES | 3 | 420 | 100% | 280 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 93 |  | 24 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 4 | 513 | 100% | 304 | 4 | 60 |  | 1 | 120 |  | 0 | 0 |  | 2 | 180 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | 60 |  | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | 102 | 100% | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | 1384 | 100% | 1 | 50 | 100% | 1 | 170 | 100% | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | 2010 |  | 1 | 330 | 100% | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 100% | 1 | 938 | 90% | 0 | 0 |  | 2 | 618.24 |  | 21 | 6534
45 | 17 | 18 | 1 | 1 | Estudio de Mecánica de suelos para la construcción de la SEDE Región Universitaria del Valle Jonacatepec | sondeo mixto a 15m.de profundidad,excavacion de 6 pozos a cielo abierto a 3 m. de profundidad,pruebas de laboratorio,informe tecnico.¨* | 2008 | FAOES | - | [110 empty] | 1 |  | 100 | 1 | N/A
46 | 17 | 18 | 1 | 2 | Construcción de la Sede Regional Universitaria Valle Jonacatepec, en su primera etapa | 7 Aula 1 laboratorio 2 aulas de computo 1 csfeteria 1 Sanitario 1 tutorias 1 biblioteca 1 sala de descanso | 2008 | FAOES | 7 | 420 | 100% | 280 |  |  |  |  | 1 | 93 | 100% | 24 | [12 empty] | 4 | 60 | 100 | 1 | 120 | 100 |  |  |  | 2 | 180 | 100 | [12 empty] | 1 | 60 | 100 | [18 empty] | 1 | 102 | 100% | [9 empty] | 1 | 50 | 100% | 1 | 170 | 100% | [26 empty] | 100 | 8 | 1255
47 | 17 | 18 | 1 | 3 | Construcción de la Sede Regional Universitaria Valle Jonacatepec, en su segunda etapa | 1 estacionamiento 1 area comun 1 cancha de usos multiples 1 plaza civica | 2008 | FAOES | [78 empty] | 1 | 1384 | 100% | [12 empty] | 1 | 2010 | 100% | 1 | 330 | [13 empty] | 1 | 618.24 | 100% | 4 | 4341
48 | 17 | 18 | 1 | 4 | Construcción de la Sede Regional Universitaria Valle Jonacatepec, consistente en barda colindancia | 1 Cerca perimetral* | 2008 | FAOES | [105 empty] | 1 | 938 | 100% | [6 empty] | 1 | 938
48 | 17 | 18 | 1 | 5 | Construcción de la Sede Regional Universitaria Valle Jonacatepec, consistente en obras complementarias. (Edificio "M", caseta de vigilancia, plaza civica, estacionamiento, cancha de usos multiples, cisterna de red, cisterna de concreto, tanque elevado, red sanitaria, trampa de grasas, drenaje segregados, aguas pluviales, instalación electrica, voz y datos, limpieza general de obra.) | cisterna de red, cisterna de concreto, tanque elevado, red sanitaria, trampa de grasas, drenaje segregados, aguas pluviales, instalación electrica, voz y datos, limpieza general de obra.)* | 2008 | FAOES | [111 empty] | 1 | N/A | 100 | 1 | N/A | Se consideró una hectárea de area que representa el total de predio beneficiado con otras obras
49 | 17 | 18 | 2 | 1 | Construcción de la SEDE Regional del Lago, en su Primera Etapa. | 6 Aulas 4 Laboratorios 15 Cubículos para profesores 1 Auditorío | 2008 | FAOES | 6 | 394.38 | 100 | 144 |  |  |  |  | 4 | 207.8 | 100% | 96 | [8 empty] | 10 | 602.18 | 100% | 240 | 15 | 132.82 | 100% |  |  |  | 1 | 372.38 | 100% | [81 empty] | 26 | 1107.38
51 | 17 | 18 | 3 | 1 | Habilitación 1961 m2 P/Fac. Ciencias | Incluye subestación y Planta de Emergencia; Inst. Hidráulica, de red de voz y datos; Acondicionamiento oficinas, Salones y Lab. Albañilería, Cancelería, Pintura y Carpintería. - 1 Laboratorio - 1 Área administrativa** | 2008 | FAOES | 3 | 1200 | 100% | 40 |  |  |  |  | 1 | 461 | 100% | 25 | [8 empty] | 4 | 1661 | 100% | 65 | [60 empty] | 1 | 300 | 100% | [27 empty] | 5 | 1961
88 | 17 | 18 | 1 | 1 | Continuación de la construcción de la Sede Regional del Lago Jicarero | 2 Aulas 2 Laboratorios 1 Área de servicios 2 Centros de cómputo 1 Biblioteca | 2009 | FAOES | 2 | 120 | 100% | 48 |  |  |  |  | 2 | 150 | 100% | 48 | [8 empty] | 4 | 270 | 100% | 108 |  |  |  | 2 | 120 | 100% |  |  |  | 2 | 120 | 100% | [75 empty] | 1 | 52 | 100% | 9 | 562
88 | 17 | 18 | 1 | 1 | Construcción de un aula de 60 m2 | 1 Aula | 2009 | FAOES | 1 | 60 | 100% | 24 | [16 empty] | 1 | 60 | 100% | 24 | [90 empty] | 1 | 60
88 | 17 | 18 | 1 | 2 | Construcción de un laboratorio de 60 m2 | 1 Laboratorio | 2009 | FAOES | [8 empty] | 1 | 60 | 100% | 24 | [8 empty] | 1 | 60 | 100% | 24 | [90 empty] | 1 | 60
88 | 17 | 18 | 1 | 3 | Construcción de áreas de servivios de 52m2 | 1 Área de servicios | 2009 | FAOES | [111 empty] | 1 | 52 | 100% | 1 | 52
88 | 17 | 18 | 1 | 4 | Construcción de un centro de cómputo de 60m2 | 1 Centro de cómputo | 2009 | FAOES | [33 empty] | 1 | 60 | 100% | [78 empty] | 1 | 60
88 | 17 | 18 | 1 | 5 | Construcción de un edificio de 60m2 para biblioteca | 1 Biblioteca | 2009 | FAOES | [27 empty] | 1 | 60 | 100% | [84 empty] | 1 | 60
88 | 17 | 18 | 1 | 6 | Construcción de dos aula de 60 m2. | 1 Aula | 2009 | FAOES | 1 | 60 | 100% | 24 | [16 empty] | 1 | 60 | 100% | 24 | [90 empty] | 1 | 60
88 | 17 | 18 | 1 | 7 | Construcción de un laboratorio de 90 m2. | 1 Laboratorio | 2009 | FAOES | [8 empty] | 1 | 90 | 100% | 36 | [8 empty] | 1 | 90 | 100% | 36 | [90 empty] | 1 | 90
88 | 17 | 18 | 1 | 8 | Construcción de 60 m2. de infraestructura para el centro de cómputo. | 1 Centro de cómputo | 2009 | FAOES | [33 empty] | 1 | 60 | 100% | [78 empty] | 1 | 60
88 | 17 | 18 | 1 | 9 | Construcción de una biblioteca de 60 m2. | 1 Biblioteca | 2009 | FAOES | [27 empty] | 1 | 60 | 100% | [84 empty] | 1 | 60
88 | 17 | 18 | 2 |  | Extender programas y proyectos de investigación científica y humanística a través de los campus y las sedes regionales universitarias. | 1 Laboratorio 2 Aulas 1 Centro de cómputo | 2009 | FAOES | 2 | 120 | 100% | 48 |  |  |  |  | 1 | 84 | 100% | 34 | [8 empty] | 3 | 204 | 100% | 82 | [9 empty] | 1 | 60 | 100% | [78 empty] | 4 | 264
88 | 17 | 18 | 2 | 1 | Construcción de un laboratorio de 84 m2. | 1 Laboratorio | 2009 | FAOES | [8 empty] | 1 | 84 | 100% | 34 | [8 empty] | 1 | 84 | 100% | 34 | [90 empty] | 1 | 84
88 | 17 | 18 | 2 | 2 | Construcción de dos aulas de 60 m2. | 2 Aulas | 2009 | FAOES | 2 | 120 | 100% | 48 | [16 empty] | 2 | 120 | 100% | 48 | [90 empty] | 2 | 120
88 | 17 | 18 | 2 | 3 | Construcción de un centro de cómputo de 60m2. | 1 Centro de cómputo | 2009 | FAOES | [33 empty] | 1 | 60 | 100% | [78 empty] | 1 | 60
90 | 17 | 18 | 2 |  | Continuación de la construcción de la Sede Regional Valle de Jonacatepec | Construccion de biblioteca, 2 Aulas de Computo, Laboratorio , y 5 Aulas | 2009 | FAOES | 5 | 300 | 100% | 120 |  |  |  |  | 1 | 93 | 100% | 38 | [8 empty] | 6 | 393 | 100% | 158 |  |  |  | 1 | 120 | 100% |  |  |  | 2 | 90 | 100% | [78 empty] | 9 | 603
537 | 17 | 18 | 1 |  | Construcción Sede Regional Universitaria de los Altos(Totolapan). | 1 area administrativa 4 aulas 1 sanitario 1 centro de computo trabajos complementarios incluyen: Red de distribuciòn electrica, cisterna, tanque elevado, red sanitaria, sistema de tratamiento de aguas, cerca peimetral, caseta de vigilancia. | 2010 | FAOES | 4 | 68.23 | 100 | 200 | [16 empty] | 4 | 272.92 | 100% | 200 | [9 empty] | 1 | 130 | 100% | [45 empty] | 1 | 55.25 | 100% | 1 | 136.46 | 100% | [18 empty] | 1 | na | na |  |  |  | 1 | 9405.37 | 32.34% | 9 | 10000
142 | 17 | 18 | 1 | 1 | Ejecutar trabajos preliminares (plataformas, instalaciones y circulaciones) previo a recibir las Unidades Móviles | Construcciòn de 3 edificios : Edificio 1: area administrativa y 2 aulas. Edificio 2: 2 aulas y nucleo sanitario. Edificio 4: centro de computo. | 2010 | FAOES | 4 | 68.23 | 100% | 200 | [16 empty] | 4 | 272.92 | 100% | 200 | [9 empty] | 1 | 130 | 100% | [45 empty] | 1 | 55.25 | 100% | 1 | 136.46 | 100% | [27 empty] | 7 | 594.63
143 | 17 | 18 | 2 | 1 | Implementar con unidades móviles diseñadas de acuerdo con las necesidades de los espacios educativos requeridos para: aulas, centro de cómputo, biblioteca, laboratorio de redes, coordinación administrativa y servicios sanitarios. | trabajos complementarios incluyen: Red de distribuciòn electrica, cisterna, tanque elevado, red sanitaria, sistema de tratamiento de aguas, cerca peimetral, caseta de vigilancia. | 2010 | FAOES | [105 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | 9405.37 | 32.34% | 2 | 9405.37 | Se consideró una hectárea de area que representa el total de predio beneficiado con las obras exteriores.
265 | 17 | 18 | 1 |  | Ampliación del Campus Norte DES Educaciones y Humanidades | 1 Aula de usos múltiples 1 Estacionamiento 1 Obra exterior 1 Sanitario 1 Obra Exterior 1 Biblioteca | 2008 | FIMES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 170 | 100% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 180 | 100% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 6.17 | 100% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1430 | 100% | 2 | 711.68 | 100% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 2497.85
266 | 17 | 18 | 1 | 1 | Infraestructura para cubículos en la Sala de Multimedia para la Facultad de Artes, ubicada en la planta baja del CAAT, en el edificio Número 40. | 1 Aula de usos múltiples | 2008 | FIMES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 180 | 100% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 180
267 | 17 | 18 | 1 | 2 | Construcción de la Cancha de usos Múltiple, estacionamiento, guarniciones y banqueta en el Instituto de Ciencias de la Educación. | 1 Estacionamiento 1 Obra exterior | 2008 | FIMES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1430 | 100% | 1 | 608 | 100% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2038
268 | 17 | 18 | 1 | 3 | Construcción de un sanitario para el personal administrativo y docente en el edifico no. 13 de la Facultad de Artes. | 1 Sanitario | 2008 | FIMES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 6.17 | 100% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 6.17
269 | 17 | 18 | 1 | 4 | Estudio de Mecánica de Suelos para la Construcción de la Biblioteca de la Facultad de Humanidades | 1 Obra Exterior | 2008 | FIMES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 103.68 | 100% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 103.68
270 | 17 | 18 | 1 | 5 | Construcción de Biblioteca para la Facultad de Humanidades | 1 Biblioteca | 2008 | FIMES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 170 | 100% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 170
271 | 17 | 18 | 2 |  | Ampliación y Fortalecimiento de Infraestructura Física del Campus Norte DES Salud | Construccion de 2 aulas,1 biblioteca, servcico medico, almacen | 2008 | FIMES | 1 | 124 | 100% | 82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 124 | 100% | 82 | - | - | - | 1 | 45.84 | 100% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 273.98 |  | - | - | - | - | - | - | 1 | 22.08 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 456.86
272 | 17 | 18 | 2 | 1 | Adecuación de Biblioteca en el edificio Número 32 y adecuación de Edificio número 9 de la Facultad de Farmacia | 2 Aulas 1 Biblioteca | 2008 | FIMES | 2 | 124 | 100% | 82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 124 | 100% | 82 | - | - | - | 1 | 45.84 | 100% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 169.8
273 | 17 | 18 | 2 | 2 | Ampliación de la Clínica de la Facultad de Comunicación Humana | 1 Servicio médico | 2008 | FIMES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 273.98 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 273.98
274 | 17 | 18 | 2 | 3 | Adecuación en Área de Almacén de la Facultad de Farmacia. | 1 Almacén | 2008 | FIMES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 22.08 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 22.08
275 | 17 | 18 | 3 |  | Ampliación del CAmpus Norte DES Ciencias Naturales | 6 Cubículos para profesores. 1 Almacén 1 Almacén | 2008 | FIMES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 82.57 | 100% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 52.48 | 100% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 135.05
276 | 17 | 18 | 3 | 1 | Ampliación de Cubículos en Planta baja y planta alta en el Centro de Investigaciones Biologicas | 6 Cubículos para profesores. | 2008 | FIMES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 82.57 | 100% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 82.57
277 | 17 | 18 | 3 | 1 | Construcción de Almacén de reactivos y solventes en el Centro de Investigaciones Biológicas. | 1 Almacén | 2008 | FIMES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 25 | 100% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 25
278 | 17 | 18 | 3 | 2 | Construcción del almacén de reactivos y solventes en el centro de investigaciones en Biodiversidad y Conservación (CIBYC). | 1 Almacén | 2008 | FIMES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 27.48 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 27.48
279 | 17 | 18 | 4 |  | Fortalecimiento de Infraestructura Física del Campus Sur DES Ciencias Sociales y Administrativas, Ciencia Naturales | 2 Área administrativa | 2008 | FIMES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 144.58 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 144.58
280 | 17 | 18 | 4 | 1 | Remodelación de Oficinas en Campus Sur | 1 Área administrativa | 2008 | FIMES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 123.08 | 100% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 123.08
281 | 17 | 18 | 4 | 2 | Trabajos Preliminares Sistema Electrónico e Instalacion Eléctrica en Oficinas del Campus Sur | 1 Área administrativa | 2008 | FIMES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 21.5 | 100% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 21.5
282 | 17 | 18 | 5 |  | Fortalecimiento de Infraestructura Física del Campus Norte DES Ciencias Sociales y Administrativas | 2 Sanitarios | 2008 | FIMES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 128.32 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 99.27
283 | 17 | 18 | 5 | 1 | Infraestructura de Baños de hombres y mujeres en el edificio 1 y 27, y de la Secretaría Académica de la Facultad de Contaduría , Administración e Informatica. | 2 Sanitarios | 2008 | FIMES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 128.32 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 128.32
284 | 17 | 18 | 5 | 2 | Adecuación de espacios para Investigadores y Tutorías en el Area II del edificio 24 de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. |  | 2008 | FIMES | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a
285 | 17 | 18 | 6 |  | Fortalecimiento de Infraestructura Física del Campus Norte DES Ciencias Exactas e Ingeniería | 3 Laboratorios 1 Aula 1 Centro de posgrado. Cancelería Paneles divisorios Muros de tablaroca y cancelería de aluminio Remodelación | 2008 | FIMES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 105 | 100 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 105 | 100 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 84.43 | 100% | 8 | 294.43
286 | 17 | 18 | 6 | 1 | Acondicionamiento de Laboratorio de Microbiología y Departamento de Audiovisual y Multimedia de la Facultad de Ciencias Quimicas e Ingeniería | 3 Laboratorios | 2008 | FIMES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 105 | 100 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 105 | 100 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 105
287 | 17 | 18 | 6 | 2 | Instalación Eléctrica e Instalación de Voz y Datos en los Cubículos del segundo piso del edificio A de la Facultad de Ciencias | 1 Aula 1 Centro de posgrado. | 2008 | FIMES |  | n.a | n.a |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | n.a | n.a | - | - | - | - |  | n.a | n.a | n.a | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | n.a | n.a
288 | 17 | 18 | 6 | 3 | Reubicación de Unidad Local Escolar y servicios estudiantiles de la FCQel. | Reubicación de Unidad Local Escolar y servicios estudiantiles, consistentes en: Trabajos preliminares, Albañilería, Instalaciones y Acabados. | 2008 | FIMES | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a
288 | 17 | 18 | 6 | 4 | Suministro y colocación de cancelería, (9.12 m2 de canceleria duranodick con cristales fijos en área de recepción) Facultad de Ciencias | Suministro y colocación de cancelería duranodick con cristales fijos en área de recepción | 2008 | FIMES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 9.12 | 100% | 1 | 9.12
288 | 17 | 18 | 6 | 5 | Suministro y colocación de paneles de tablaroca, (9.65 m2 de suministro y colocación de paneles divisorios a base de tablaroca de 13 mm de 9 cm de espesor) Facultad de Ciencias | Suministro y colocación de paneles de tablaroca, consistentes en: suministro y colocación de paneles divisorios a base de tablaroca de 13 mm de 9 cm de espesor | 2008 | FIMES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 9.65 | 100% | 1 | 9.65
288 | 17 | 18 | 6 | 6 | Restitución de malla ciclónica por muros de tablaroca y cancelería de aluminio en el edicio 4, para el taller multidisciplinario básico de la facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería. | Restitución de malla ciclónica por muros de tablaroca y cancelería de aluminio, consistentes en: Trabajos Preliminares, Albañilería y Tablaroca, Acabados, Instalaciones, así como Limpieza General de Obra. | 2008 | FIMES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 379.7 | 100% | 1 | 379.7
288 | 17 | 18 | 6 | 7 | Remodelación de servicios escolares de vinculación de la facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería. | Remodelación de servicios escolares de vinculación, consistentes en: Trabajos Preliminares, Trabajos de Tablaroca, Pintura, Cancelería, así como Limpieza General de Obra. | 2008 | FIMES | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | 1 | 82.43 | 100% | 1 | 82.43
289 | 17 | 18 | 7 | 1 | Construcción de Kioscos de Convivencia en el Campus Chamilpa. | Construcción de Kioscos de Convivencia, consistente en las siguientes partidas: 1) Kioscos Zona 1: Trabajos Preliminares, Albañilería, Acabados, Jardinería, Sistema de Riego, Mobiliario, e Instalación Eléctrica; 2) Kioscos Zona 2: Trabajos Preliminares, Albañilería, Acabados, Jardinería, Sistema de Riego, Mobiliario, Herrería, e Instalación Eléctrica; 3) Kioscos Zona 3: Trabajos Preliminares, Albañilería, Acabados, Jardinería, Sistema de Riego, Mobiliario, e Instalación Eléctrica; 4) Kioscos Zona 4: Trabajos Preliminares, Albañilería, Acabados, Jardinería, Sistema de Riego, Mobiliario, e Instalación Eléctrica; y 5) Limpieza General de Obra | 2008 | FIMES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 634.59 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 619.8
291 | 17 | 18 | 8 | 1 | Ampliación de Biblioteca en Campus Oriente | Ampliación de Biblioteca, consistente en: Trabajos Preliminares, Cimentación, Muros Planta Baja, Losa de Azotea y Limpieza General de Obra. | 2008 | FIMES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 141.05 | 100% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 141.1
293 | 17 | 18 | 9 | 1 | Colocación de Adocreto en el estacionamiento de la Facultad de Farmacia y la Facultad de Humanidades. | 1 Estacionamiento, consistente en: Colocación de Adocreto. | 2008 | FIMES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1246.27 | 100% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1246.27
389 | 17 | 18 | 1 |  | Ampliación del Instituto de Ciencias de la Educación. | Gradas de mampostería Aula abierta Aula de lectura Ampliación de andadores 1 Obra exterior | 2009 | FIMES | 1 | 158.28 | 100% | [93 empty] | 1 | 727.43 | 100% | [15 empty] | 2 | 885.73
389 | 17 | 18 | 1 | 1 | Adaptar área de servicios escolares 19.20m2 con muros divisores de tabla roca y puerta de tambor. Facultad de Arquitectura | Adaptar área de servicios escolares con muros divisores de tabla roca y puerta de tambor | 2009 | FIMES
389 | 17 | 18 | 1 | 2 | Adecuación de cubículos en tutorias en el edificio 19 para la facultad de Arquitectura | Adecuación de Cubículos de Tutorías e; consistentes en: Trabajos Preliminares, Trabajos de Tablaroca en Muros y Repisas, Suministro y Colocación de Falso Plafón corrido, Instalación Eléctrica, y Pintura, así como Limpieza General de Obra. | 2009 | FIMES | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a
391 | 17 | 18 | 2 |  | Fortalecimiento de Infraestructura Fisica de la DES Ciencias Sociales y Administrativas | Adaptar el área de servicios escolares para la atención de los estudiantes; y Adaptar cubículos para atención de tutorías. | 2009 | FIMES
392 | 17 | 18 | 2 | 1 | Adaptar el área de servicios escolares para la atención de los estudiantes de la Lic. En Derecho | Adaptar el área de servicios escolares para la atención de los estudiantes. | 2009 | FIMES | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a
393 | 17 | 18 | 2 | 2 | Adaptar cubículos para atención de tutorías de la Lic. En Derecho | Adaptar cubículos para atención de tutorías. | 2009 | FIMES | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a
393 | 17 | 18 | 2 | 3 | Adaptar área de servicios escolares de la Lic. En Administración | Adaptación de Servicios Escolares con muros divisorios de tabla roca. | 2009 | FIMES | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a
393 | 17 | 18 | 2 | 4 | Adaptar cubículos para atención de tutorías de la Lic. En Administración | Adaptación de Cubículos con tablaroca en el área destinada para llevar a cabo las Tutorías de los Alumnos. | 2009 | FIMES | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a
394 | 17 | 18 | 3 |  | Fortalecimiento de Infraestructura Fisica del Campus Norte DES Salud | 1 Oficina académica. 8 Cubículos para profesores. Muros divisorios Cubículos área de servicios escolares | 2009 | FIMES | [24 empty] | 8 | 53.94 | 100% | [60 empty] | 1 | 90 | 100% | [21 empty] | 2 | 20 | 100% | 11 | 163.94
395 | 17 | 18 | 3 | 1 | Adaptar Área de Servicios Escolares con muros divisores de tablaroca y puerta de tambor, en la Facultad de Psicología. | Adaptar Área de Servicios Escolares con Muros Divisores de Tablaroca y Puerta de Tambor,; consistente en: Trabajos Preliminares, Albañilería, Suministro y Colocación de Tablaroca, Pintura, Suministro de Colocación de Aire Acondicionado tipo Mini Split High Wall, y Limpieza General de Obra. | 2009 | FIMES | [87 empty] | 1 | 90 | 100% | [24 empty] | 1 | 90
396 | 17 | 18 | 3 | 2 | Adaptación de cubículos para Programa Integral de Tutorías, en la Facultad de Psicología. | 8 Cubículos para profesores, consistentes en: Trabajos Preliminares, Acabados, Cancelería, y Pintura. | 2009 | FIMES | [24 empty] | 8 | 53.94 | 100% | [87 empty] | 8 | 53.94
396 | 17 | 18 | 3 | 3 | 8 Cubículos de tabla roca con 4 paños y puerta de tambor (6m2 c/u) para la Escuela de Enfermería | Cubículos de tabla roca con 4 paños y puerta de tambor | 2009 | FIMES | [114 empty] | na | na
396 | 17 | 18 | 3 | 4 | Adaptar área de servicios escolares 19.20m2 con muros divisores de tabla roca y puerta de tambor para la Facultad de Medicina. | Adaptar área de servicios escolarescon muros divisores de tabla roca y puerta de tambor | 2009 | FIMES | [114 empty] | na | na
396 | 17 | 18 | 3 | 5 | 8 Cubículos de tabla roca con 4 paños y puerta de tambor (6m2 c/u) para la Facultad de Medicina. | Cubículos de tabla roca con 4 paños y puerta de tambor | 2009 | FIMES | [114 empty] | na | na
396 | 17 | 18 | 3 | 6 | Adaptar el área de servicios escolares para la atención de los estudiantes de la Lic. En Farmacia | Construcción de 2 cisternas para el laboratorio de docencia, consistentes en: Trabajos Preliminares, Albañilería, Instalación Eléctrica, Mobiliario, Herrería, Ramaleo Hidráulico, Logotipo hecho a base de Plantas de Ornamentación con las letras “UAEM” | 2009 | FIMES | [84 empty] | 1 | [26 empty] | 1 | 10 | 100% | 1 | 10
396 | 17 | 18 | 3 | 7 | Adaptar cubículos para la atención de tutorías de la Lic. En Farmacia | Construcción de 2 cisternas para el laboratorio de docencia, consistentes en: Trabajos Preliminares, Albañilería, Instalación Eléctrica, Mobiliario, Herrería, Ramaleo Hidráulico, Logotipo hecho a base de Plantas de Ornamentación con las letras “UAEM” | 2009 | FIMES | [111 empty] | 1 | 10 | 100% | 1 | 10
397 | 17 | 18 | 4 | 1 | Adaptar cubículos para atención de tutorías del PE de Ingeniería Quimica acreditado | Adaptación de Cubículos para Tutorías en el Edificio No. 2; y Adaptación de Cubículos del Área de Profesores de Tiempo Completo, el cual incluye: 1) Tutorías: Muros de Tablaroca, Cancelería de Aluminio, e Instalacion Eléctrica; y 2) P.T.C.: Albañilería, Cancelería, Instalacion Eléctrica, e Instalacion Especial de Voz y Datos; así como Limpieza General de Obra. y Remodelación del Área de Tutoría del Laboratorio de Tamulba; consistentes en: Trabajos Preliminares, Trabajos de Tablaroca y Falso Plafón, Herrería, Pintura, así como Limpieza General de Obra | 2009 | FIMES | [24 empty] | 2 | 78.8 | 100% | [87 empty] | 2 | 78.8
398 | 17 | 18 | 5 | 1 | Remodelación de espacio anexo a la dirección de la Facultad de Ciencias Biológicas, 1 Área administrativa. | 1 Área administrativa: Remodelación de Espacio Anexo; el cual consiste en: Trabajos Preliminares, Cancelería de aluminio, Cancelería de Madera, Prefabricados, Instalación eléctrica, Acabados, y Limpieza General de Obra. | 2009 | FIMES | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na
| 17 | 18 | 6 | 1 | Adaptar el área de servicios escolares para la atención de estudiantes de la Lic. En Educación Física | Adaptar el área de servicios escolares para la atención de estudiantes | 2009 | FIMES | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na
| 17 | 18 | 7 | 1 | Adaptar cubículos para atención de tutorías de la Lic. En Educación Física | cubículos | 2009 | FIMES | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na
537 | 17 | 18 | 1 |  | Fortalecimiento de Infraestructura Física de la Facultad de Ciencias Físicas | Fortalecimiento de Infraestructura Física | 2010 | FIMES | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na
538 | 17 | 18 | 1 | 1 | Concluir ala norte y núcleo central de escaleras del edificio de la Facultad de Ciencias Quimicas e Ingeniería. | Concluir ala norte y núcleo central de escaleras del edificio de la Facultad de Ciencias Quimicas e Ingeniería. | 2010 | FIMES | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na
539 | 17 | 18 | 1 | 2 | Dotar de Instalaciones generales al edificio de la Facultad de Ciencias Quimicas, particularmente el ala norte y el núcleo central de escaleras. | Dotar de Instalaciones generales al edificio, particularmente el ala norte y el núcleo central de escaleras. | 2010 | FIMES | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na
111 | 17 | 18 | 1 | 1 | Realizar proyecto ejecutivo para 6 aulas y baños del IPRES, Instalación eléctrica de obra existente y construcción de 6 aulas y módulo de baños. | Proyecto Ejecutivo Instalación eléctrica Construcción de 6 aulas y módulo de baños | 2011 | FADOEES | 6 | 360 | 55% | 240 | [16 empty] | 6 | 360 | 55% | 240 | [54 empty] | 1 | 354 | 55% | 1 | 138 | 55% | [30 empty] | 8 | 852
112 | 17 | 18 | 2 |  | Ampliación y Fortalecimiento de Infraestructura del Instituto Profesional de la Región Oriente | Construcción de 12 cubículos de PTC de 9 m2 c/u, sala profesores de 60 m2, sanitarios de 60 m2 y ampliación de centro de cómputo. | 2011 | FADOEES | [8 empty] | 2 | 300 | 100 | 48 | [8 empty] | 2 | 300 | 100% | 48 | 12 | 108 | 80% | [6 empty] | 1 | 132 | 0% | [24 empty] | 1 | 60 | 80% | [18 empty] | 1 | 100 | 50% | [27 empty] | 1 | 600 | 50% | 18 | 1300
113 | 17 | 18 | 2 | 1 | Construir el techo (600m2) y el área de sanitarios (100m2) de las instalaciones deportivas | Construcción de Instalaciones Deportivas en el Edificio Continental; la cual incluye: Construir Techo de 600 m2 y el Área de Sanitarios de las Instalaciones Deportivas”; consistentes en: a) Estructura Metálica: Proyecto, Preliminares, Pintura, Cubierta; b) Baños Vestidores: Preliminares, Cimentación, Estructura, Albañilería, Cancelería, Acabados, Muebles Sanitarios, e Instalacion Hidráulica; c) Drenaje y Tratamiento: Drenaje Segregado, Planta de Tratamiento, y Campo de Oxidación; d) Alimentación Hidráulica: Motobomba, Red de Distribución, y Encofrado; e) Instalacion Eléctrica: Alimentadores, e Instalacion Eléctrica Vestidores | 2011 | FADOEES | [81 empty] | 1 | 100 | 50% | [27 empty] | 1 | 600 | 50% | 2 | 700
114 | 17 | 18 | 2 | 2 | Construir dos laboratorios de 150 m2 cada uno. Para PE Ciencias Químicas e Ingenierías. | Construcción de Dos Laboratorios de Ciencias Químicas e Ingeniería para el Instituto Profesional de la Región Oriente (IPRO)”; consistente en: 1) Trabajos Preliminares; 2) Cimentación; 3) Estructura; 4) Albañilería; 5) Acabados; 6) Aluminio, Carpintería y Herrería; 7) Instalación Hidrosanitaria; 8) Muebles; 9) Alimentación General; 10) Planta de Tratamiento Químico; 11) Instalación Gas L.P.; 12) Instalación Eléctrica, Voz y Datos que incluye: a) Contactos Normales, b) Contactos aterrizados, c) Iluminación, d) Tableros, e) Acometida, f) Voz y Datos, g) Sistema de Tierra Física; 13) Limpieza; y 14) Aire Acondicionado | 2011 | FADOEES | [8 empty] | 2 | 300 | 100% | 48 | [8 empty] | 2 | 300 | 100% | 48 | [90 empty] | 2 | 300
115 | 17 | 18 | 2 | 3 | Construir doce cubículos para PTC de 9m2 cada uno y una sala de profesores de 60 m2. | Construcción de Doce Cubículos para PTC de 9 m2 cada uno y una Sala de Profesores de 60 m2; consistentes en: a) Cubículos para PTC`s P.B.: Preliminares, Cimentación P.B., Estructura P.B., Albañilerías P.B., Acabados P.B., y Cancelería P.B. y b) Sala de Profesores: Cocineta y Sanitarios: Preliminares, Cimentación, Estructura, Albañilería, y Acabados. Asi como Instalación Eléctrica Voz y Datos (Alumbrado, Contactos Normales, Voz y Datos, y Alimentadores). | 2011 | FADOEES | [24 empty] | 12 | 108 | 80% | [87 empty] | 12 | 108
116 | 17 | 18 | 2 | 4 | Construir sanitarios de 60 m2 para PTC. | Construir sanitarios de 60 m2 para PTC, que incluye: Preliminares, Cimentación, Estructura, Albañilerías, Acabados, e Instalaciones Hidrosanitarias. Asi como Instalación Eléctrica Voz y Datos (Alumbrado, Contactos Normales, Voz y Datos, y Alimentadores) | 2011 | FADOEES | [60 empty] | 1 | 60 | 80% | [51 empty] | 1 | 60
117 | 17 | 18 | 2 | 5 | Ampliar 132m2 en el centro de cómputo. | Ampliación del Centro de Computo; consistentes en: Estructura, Albañilería, y Acabados. Asi como Instalación Eléctrica Voz y Datos ((Alumbrado, Contactos Normales, Contactos Regulados, Voz y Datos, y Alimentadores). | 2011 | FADOEES | [33 empty] | 1 | 132 | 0% | [78 empty] | 1 | 132
118 | 17 | 18 | 3 |  | Ampliación y Fortalecimiento de Infraestructura de la Sede Regional Universitaria de la Cuenca | Centro de cómputo red sanitaria instalación hidráulica | 2011 | FADOEES | [33 empty] | 1 | 144 | 100% | [78 empty] | 1 | 144
119 | 17 | 18 | 3 | 1 | Ampliación de centro de cómputo | Ampliación del Centro de Computo, consistente en: Desmontajes, Demoliciones, Albañilería y Acabados, Instalaciones, Obra Exterior (Alimentación Eléctrica), Herrería y Cancelería, así como Limpieza General de Obra. | 2011 | FADOEES | [114 empty] | 1 | 144
120 | 17 | 18 | 3 | 2 | Adecuar la red sanitaria . | Adecuar la red sanitaria | 2011 | FADOEES | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na
121 | 17 | 18 | 3 | 3 | Rehabilitar la instalación hidráulica. | Rehabilitar la instalación hidráulica. | 2011 | FADOEES | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na
122 | 17 | 18 | 4 | 1 | Construir el techo (77m2) del área de acceso del edificio de la Sede Regional del Volcán, así como el techo ( 80m2) del área de administrativa del centro de cómputo. | Construir el techo del área de acceso, así como el techo del área de administrativa del centro de cómputo. | 2011 | FADOEES | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na
123 | 17 | 18 | 5 | 1 | Adecuar espacios en la Facultad de Ciencias Agropecuarias conforme a recomendaciones de organismos evaluadores. | Adecuar espacios. | 2011 | FADOEES | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na
| 17 | 18 | 1 | 1 | Ampliación del centro de cómputo. | Construcción de un centro de cómputo. | 2012 | FADOEES | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na
| 17 | 18 | 2 | 1 | construcción de 2 aulas | construcción de 2 aulas | 2012 | FADOEES | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na
91 | 17 | 18 | 3 | 1 | Construir dos salones de 60m2. para la operación del PE. | construccion de terracerias y plataformas para la cimentacion de la salones edif J y F | 2009 | FAOES | 5 | 300 | 100% | 120 |  |  |  |  | 1 | 93 | 100% | 38 | [8 empty] | 6 | 393 | 100% | 158 |  |  |  | 1 | 120 | 100% | [84 empty] | 7 | 513
92 | 17 | 18 | 3 | 2 | Construcción de un centro de cómputo de 80 m2. | construccion de terracerias y plataformas para la cimentacion del centro de computo edif.F | 2009 | FAOES | [33 empty] | 2 | 90 | 100% | [78 empty] | 2 | 90
Note on DT13: PLANEACION-PC: Checar formulación vertical y horizontal
Note on DU22: PLANEACION-PC: Se sugiere borrar al N/A, poner cero con un comentario donde especifique que el cero aduce al N/A